ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.___________________ 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _____________________ a Președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexată prezentului proiect de hotărâre,

luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2020,

- adresa Secretariatului Comun al Programului Interreg V-A România-Ungaria nr. 9372JS/20.12.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 27832/21.12.2022, respectiv adresa Autorității de Management - Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 147572/28.12.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 28336/29.12.2022,

ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (5) lit. c), ale art. 173 alin. (7) lit. a), precum și cele ale art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 139 alin (3) lit. a) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art I.  Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Art. 3 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, ce revine UAT Județul Satu Mare în cuantum de 0 Euro şi valoarea totală ce revine Spitalului Județean de Urgență Satu Mare în cuantum de 31.000 Euro (inclusiv TVA).”

2. Art. 3 alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. (2) Se aprobă contribuția proprie a UAT Județul Satu Mare în proiectul „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, în valoare de 0 Euro și contribuția proprie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare în valoare de 620,31 Euro, reprezentând

2% din valoarea cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului, aferent Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.”

Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, cu modificările și completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Dezvoltare Regională și Direcția Economică din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Spitalulul Județean de Urgență Satu Mare.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Dezvoltare Regională și Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Satu Mare, ______________ 2023

INIŢIATOR:                                                                          AVIZEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Pataki Csaba                                                                 Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn. L.L.R./Exemplare 5

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr.___________________ 2023

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties” implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, are ca obiectiv specific cel mai important în judeţul Satu Mare construirea unei aripi noi de clădire pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare (SJUSM). Finanţarea obţinută a fost acordată prin Programul INTERREG V-A România – Ungaria.

Conform contractului de finanțare, având în vedere valoarea mare a investiţiei şi plafonul finanţărilor eligibile prin apelul respectiv de proiecte, ponderea contribuțiilor la realizarea proiectului a fost stabilită, după cum urmează.: 42,91 % fonduri nerambursabile FEDR, 6,56 % fonduri nerambursabile din bugetul naţional şi 50,53 % contribuția Județului Satu Mare.

În cadrul proiectului a fost contractat studiul de fezabilitate pentru extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare prin construirea unui corp de clădire nou, legat de clădirea principală actuală a spitalului. Corpul nou de clădire este prevăzut cu o suprafață construită la sol de 1899 m2, cu regim de înălțime subsol, parter, 6 etaje și un etaj tehnic cu heliport.

Investiţia a fost continuată în cadrul implementării proiectului prin lansarea procedurii de achiziţie publică pentru proiectare tehnică şi execuţie lucrări de construcţii. Această procedură de achiziție publică a fost prelungită din cauza numărului mare de ofertanți și a documentației tehnice foarte complexe care trebuia analizată.

Între timp au fost formulate un număr foarte mare de solicitări de clarificări de către ofertanți cu privire la aspectele specifice ale studiului de fezabilitate – au fost semnalate probleme în ceea ce privește îndeplinirea cerinţelor standardului NZEB (near-zero emission building), îndeplinirea unor valori stabilite legal în standardele de suprafață/pat, în circuitele medicale, instalațiile de pre-epurare a apelor uzate prevăzute în studiul de fezabilitate şi prevederea adăpostului civil obligatoriu de inclus pentru acest tip de investiții. Având în vedere că toate aceste aspecte necesită soluţii în fază de proiectare tehnică, ar fi rezultat o creștere substanțială a costurilor investiției față de cele prevăzute în studiul de fezabilitate.

În faza de elaborare a proiectului tehnic a fost nevoie de încorporarea elementelor tehnice menţionate în faza de achiziţii, fiind necesară contractarea unui studiu privind îndeplinirea cerinţelor NZEB.

În afară de aspectele tehnice privind performanţa energetică au fost identificate neconcordanțe între Studiul de fezabilitate și cerinţe legislative, inclusiv a circuitelor intraspitalicești, poziţionarea şi dimensionarea unor încăperi cu funcţiuni cu destinație specială (farmacia, adăpostul civil). În aceeaşi perioadă costurile aferente investiției au crescut considerabil. Aceste fenomene cumulate au dus la situația ca în faza de proiectare tehnică indicatorii tehnico-economici ai investiţiei stabiliţi în fază de SF şi aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 37/2020 să fie depăşiţi atât tehnic cât şi financiar. Ca urmare a fost emisă către antreprenor Notificarea/instrucţiunea nr. 11533/20.05.2022 prin care s-a solicitat, în condițiile prevederilor subclauzelor 12.2, 37.4 respectiv 37.6 lit. a) din Acordul contractual, actualizarea documentației tehnico-economice la faza de Studiu de fezabilitate.

Îndeplinirea contractului de proiectare cu execuţie a suferit astfel întârzieri serioase, iar regulile de implementare ale proiectelor finanţate prin Programul INTERREG V-A România – Ungaria nu permit prelungirea perioadei de implementare după data de 31 decembrie 2023, această dată fiind limita implementării întregului program de finanţare. Acest fapt, respectiv imposibilitatea finalizării investiţiei până la data de 31 decembrie 2023 a fost comunicată şi de către Secretariatul Comun al Programului Interreg V-A România-Ungaria prin adresa nr. 9372JS/20.12.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 27832/21.12.2022, respectiv de către Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 147572/28.12.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 28336/29.12.2022.

Conform adreselor mai sus amintite, Autoritatea de management și Secretariatul Comun au identificat următoarele soluții:

- finalizarea investiţiei din resurse proprii ale beneficiarului până cel târziu la 15 februarie 2027,

sau

- amendarea contractului de finanţare prin eliminarea componentei de proiectare şi execuţie a lucrărilor.

Având în vedere faptul că:

- în pregătirea investiţiei a fost necesară întoarcerea la faza de Studiu de fezabilitate, urmând ca în urma recepţionării studiului de fezabilitate să fie finalizat proiectul tehnic, respectiv documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiei de construire, iar perioada de execuţie a lucrărilor a fost estimată la minim 22 luni,

- costurile investiţiei cu noul conţinut tehnic vor depăşi considerabil sumele alocate investiţiei prin bugetul proiectului ROcHUs, care astfel depășesc valorile stabilite prin Studiul de fezabilitate aprobat şi conform analizei posibilităților financiare ale UAT Judeţul Satu Mare, în special în ceea ce privește nivelul veniturilor bugetului Județului Satu Mare, conform Legii bugetului de stat, dar observând şi tendința multianuală de descreștere a bugetelor autorităților publice locale, exced posibilitățile financiare ale UAT Judeţul Satu Mare,

- sursa de finanţare prin proiectul ROcHUs a acoperit o cotă parte de 49,47% din valoarea investiţiei, aşa cum a fost aceasta estimată în anul 2020, iar creşterea costurilor ar fi diminuat şi mai mult procentul de finanţare,

- costurile dotării noii aripi de clădire cu echipament medical nu au fost incluse în bugetul proiectului, iar acestea ar fi trebuit acoperite din surse ale UAT Judeţul Satu Mare,

- retragerea unui partener de proiect reprezintă un motiv de reziliere a contractului de finanţare şi de retragere a fondurilor acordate celorlalţi parteneri,

- pentru finanţarea investiţiei a fost identificată o altă sursă, prin implicarea MDLPA şi a Companiei Naţionale de Investiţii, care vor putea acoperi întreaga valoare a investiţiei, inclusiv dotarea cu aparatură medicală a noii aripi,

- sumele aferente finanţării proiectului ROcHUs se vor redistribui la nivelul beneficiarilor de proiecte ale Programului INTERREG V-A, inclusiv în bugetul SJUSM din proiectul ROcHUs şi în bugetul UAT Judeţul Satu Mare din proiectul EasyDoor, conform metodologiei de redistribuire a sumelor neutilizate ale Programului INTERREG V-A,

se propune diminuarea bugetului aferent UAT Judeţul Satu Mare în cadrul proiectului ROHU457 intitulat „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties” şi ca urmare  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă. Bugetul total aferent proiectului ROcHUs, în urma diminuării bugetului va fi 2.376.001,64 Euro, inclusiv TVA, fără cheltuieli neeligibile definite. Valoarea bugetului partenerilor români este de 31.000 Euro, iar cei doi parteneri maghiari au în total buget de 2.345.001,64 Euro.

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare va avea un buget de 31.000,00 Euro, din care 30.379,69 Euro finanțare nerambursabilă şi 620,31 Euro contribuție proprie.

UAT Județul Satu Mare va avea un buget de 0 Euro.

Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre pentru pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, cu modificările și completările ulterioare

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE,

Pataki Csaba

Red./Tehn.B.B.M./Exemplare 5

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr.___________________ 2023

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties” este implementat în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, având obiectivul specific cel mai important în judeţul Satu Mare construirea unei aripi noi de clădire pentru Spitalul Județean de Urgență Satu Mare (SJUSM). Finanţarea obţinută a fost acordată prin Contractul de finanțare nr.121659/07.09.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria și SJUSM, în calitate de beneficiar lider, respectiv a Contractului de co-finanțare din resursele bugetului național nr.121662/07.09.2020 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul INTERREG V-A România – Ungaria și UAT Județul Satu Mare, în calitate de beneficiar proiect. Conform contractului de finanțare, având în vedere valoarea mare a investiţiei şi plafonul finanţărilor eligibile prin apelul respectiv de proiecte, ponderea contribuțiilor la realizarea proiectului a fost stabilită, după cum urmează.: 42,91 % fonduri nerambursabile FEDR, 6,56 % fonduri nerambursabile din bugetul naţional şi 50,53 % contribuția Județului Satu Mare.

Prin studiul de fezabilitate elaborat a fost propusă extinderea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare prin construirea unui corp de clădire nou, legat de clădirea principală actuală a spitalului, pentru a remedia problemele de spațiu existente la ora actuală. Corpul nou de clădire este prevăzut cu o suprafață construită la sol de 1899 m2, cu regim de înălțime subsol, parter, 6 etaje și un etaj tehnic cu heliport. În urma implementării proiectului se vor asigurara spații și condiții adecvate și conforme cerințelor specifice actuale pentru blocul operator și secția ATI, inclusiv funcționalitățile adiacente acestora (sterilizare, etc.), asigurarea unor spații și condiții adecvate și conforme cerințelor specifice actuale pentru secțiile SJUSM, creându-se posibilitatea mutării secțiilor chirurgicale (interne, oftalmologie) din Spitalul vechi în locația principală a SJUSM în vederea asigurării astfel a tratamentului integrat pentru pacienți, şi a unei locații adecvate și sustenabile pentru heliportul spitalului, peste nivelul superior al noii aripi de clădire. Valoarea finanţării eligibile din Programul INTERREG V-A România – Ungaria nu a permis includerea achiziţiei de aparatură medicală necesară dotării noii aripi de clădire.

Investiţia a fost continuată în cadrul implementării proiectului prin lansarea procedurii de achiziţie publică pentru proiectare tehnică şi execuţie lucrări de construcţii. Această procedură de achiziție publică a fost prelungită din cauza numărului mare de ofertanți și a documentației tehnice foarte complexe care trebuia analizată. Procedura de achiziție publică a fost lansată în data de 27.11.2020, dar termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit din ianuarie 2021 până în 18.02.2021, deoarece mai mulți ofertanți au solicitat acest lucru. Între timp au fost formulate un număr foarte mare de solicitări de clarificări de către ofertanți cu privire la aspectele specifice ale studiului de fezabilitate - au fost semnalate probleme în ceea ce privește îndeplinirea cerinţelor standardului NZEB (near-zero emission building), îndeplinirea unor valori stabilite legal în standardele de suprafață/pat, în circuitele medicale, instalațiile de pre-epurare a apelor uzate prevăzute în studiul de fezabilitate şi prevederea adăpostului civil obligatoriu de inclus pentru acest tip de investiții. Având în vedere că toate aceste aspecte necesită soluţii în fază de proiectare tehnică, ar fi rezultat o creștere substanțială a costurilor investiției față de cele prevăzute în studiul de fezabilitate.

Procesul de evaluare a ofertelor a fost unul prelungit din cauza numărului mare de informații suplimentare care trebuiau solicitate (de exemplu, cea mai simplă parte a ofertei, așa-numita DUAE, unde sunt solicitate doar date administrative de la ofertanți, a presupus completări din cauza lipsei documentelor obligatorii, din partea tuturor celor 6 ofertanți, pentru fiecare societate implicată). Primul raport de terminare a procedurii a fost emis în 21.07.2021. Acest rezultat a fost contestat de unul dintre ofertanți și după decizia CNSC din 30.08.2021 a urmat reevaluarea aspectelor contestate, finalizată în octombrie 2021. Noul rezultat al evaluării a fost atacat în instanță, iar Curtea de Apel a adoptat o decizie care a încheiat oficial procedura de achiziție publică în 16.12.2021. Acordul contractual nr. 652 având ca obiect: ,,Proiectare și execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,EXTINDEREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE”, în cadrul proiectului ”ROcHUs–CARE FOR HEALTH IN SATU MARE AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTIES” a fost încheiat în data de 25.11.2021. Datorită valorii mari a contractului, garanția de bună execuție a fost transmisă de către antreprenor în 7.12.2021, dar în data de 10.01.2022 ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice) a emis o Notificare pentru a informa toate instituțiile publice că garanțiile de bună execuție constituite la Instituții Financiare Nebancare (IFN) sunt considerate inacceptabile, astfel garanția de bună execuție din partea antreprenorului a trebuit reconstituită. Garanția de bună execuție a putut fi retransmisă abia în 11.02.2022. Conform prevederilor contractuale a urmat încheierea serviciilor de asigurare obligatorii pentru toate riscurile prevăzute de contract. Această asigurare a fost furnizată de către antreprenor în 16.03.2022. Astfel Ordinul de începere privind serviciile de proiectare a fost emis de UATJSM în 22.03.2022.

În faza de elaborare a proiectului tehnic a fost nevoie de încorporarea elementelor tehnice menţionate în faza de achiziţii, fiind necesară contractarea unui studiu privind îndeplinirea cerinţelor NZEB. Astfel a fost încheiat contractul de servicii nr. 282/10.06.2022 cu SC Cubicon SRL pentru elaborarea studiului NZEB necesar, recepţionat în data de 27.07.2022.

În afară de aspectele tehnice privind performanţa energetică au fost identificate neconcordanțe între Studiul de fezabilitate și cerinţe legislative, inclusiv a circuitelor intraspitalicești, poziţionarea şi dimensionarea unor încăperi cu funcţiuni cu destinație specială (farmacia, adăpostul civil). În aceeaşi perioadă costurile aferente investiției au crescut considerabil. Aceste fenomene cumulate au dus la situația ca în faza de proiectare tehnică indicatorii tehnico-economici ai investiţiei stabiliţi în fază de SF şi aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 37/2020 să fie depăşiţi atât tehnic cât şi financiar. Ca urmare a fost emisă către antreprenor Notificarea/Instrucţiunea nr. 11533/20.05.2022 prin care s-a solicitat, în condițiile prevederilor subclauzelor 12.2, 37.4 respectiv 37.6 lit. a) din Acordul contractual, actualizarea documentației tehnico-economice la faza de Studiu de fezabilitate.

Îndeplinirea contractului de proiectare cu execuţie a suferit astfel întârzieri serioase, iar regulile de implementare ale proiectelor finanţate prin Programul INTERREG V-A România – Ungaria nu permit prelungirea perioadei de implementare după data de 31 decembrie 2023, această dată fiind limita implementării întregului program de finanţare. Acest fapt, respectiv imposibilitatea finalizării investiţiei până la data de 31 decembrie 2023 a fost comunicată de către Secretariatul Comun al Programului Interreg V-A România-Ungaria prin adresa nr. 9372JS/20.12.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 27832/21.12.2022, respectiv de către Autoritatea de Management - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 147572/28.12.2022 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 28336/29.12.2022.

Conform adreselor mai sus amintite, Autoritatea de management și Secretariatul Comun au identificat următoarele soluții:

- finalizarea investiţiei din resurse proprii ale beneficiarului până cel târziu la 15 februarie 2027,

sau

- amendarea contractului de finanţare prin eliminarea componentei de proiectare şi execuţie a lucrărilor.

Având în vedere faptul că:

- în pregătirea investiţiei a fost necesară întoarcerea la faza de Studiu de fezabilitate, urmând ca în urma recepţionării studiului de fezabilitate să fie finalizat proiectul tehnic, respectiv documentaţiile pentru obţinerea autorizaţiei de construire, iar perioada de execuţie a lucrărilor a fost estimată la minim 22 luni,

- costurile investiţiei cu noul conţinut tehnic vor depăşi considerabil sumele alocate investiţiei prin bugetul proiectului ROcHUs, care astfel depășesc valorile stabilite prin Studiul de fezabilitate aprobat şi conform analizei posibilităților financiare ale UAT Judeţul Satu Mare, în special în ceea ce privește nivelul veniturilor bugetului Județului Satu Mare, conform Legii bugetului de stat, dar observând şi tendința multianuală de descreștere a bugetelor autorităților publice locale, exced posibilitățile financiare ale UAT Judeţul Satu Mare,

- sursa de finanţare prin proiectul ROcHUs a acoperit o cotă parte de 49,47% din valoarea investiţiei, aşa cum a fost aceasta estimată în anul 2020, iar creşterea costurilor ar fi diminuat şi mai mult procentul de finanţare,

- costurile dotării noii aripi de clădire cu echipament medical nu au fost incluse în bugetul proiectului, iar acestea ar fi trebuit acoperite din surse ale UAT Judeţul Satu Mare,

- retragerea unui partener de proiect reprezintă un motiv de reziliere a contractului de finanţare şi de retragere a fondurilor acordate celorlalţi parteneri,

- pentru finanţarea investiţiei a fost identificată o altă sursă, prin implicarea MDLPA şi a Companiei Naţionale de Investiţii, care vor putea acoperi întreaga valoare a investiţiei, inclusiv dotarea cu aparatură medicală a noii aripi,

- sumele aferente finanţării proiectului ROcHUs se vor redistribui la nivelul beneficiarilor de proiecte ale Programului INTERREG V-A, inclusiv în bugetul SJUSM din proiectul ROcHUs şi în bugetul UAT Judeţul Satu Mare din proiectul EasyDoor, conform metodologiei de redistribuire a sumelor neutilizate ale Programului INTERREG V-A,

se propune diminuarea bugetului aferent UAT Judeţul Satu Mare în cadrul proiectului ROHU457 intitulat „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties” şi ca urmare modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă.

Bugetul total aferent proiectului ROcHUs, în urma diminuării bugetului va fi 2.376.001,64 Euro, inclusiv TVA, fără cheltuieli neeligibile definite. Valoarea bugetului partenerilor români este de 31.000, iar cei doi parteneri maghiari au în total buget de 2.345.001,64 Euro.

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare va avea un buget de 31.000,00 Euro, din care 30.379,69 Euro finanțare nerambursabilă şi 620,31 Euro contribuție proprie.

UAT Județul Satu Mare va avea un buget de 0 Euro.

Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,	 			     Şef serviciu managementul proiectelor,                     Ştern Felicia Cristina 			                     Barta Bianca Melania

Întocmit,                                                                        Vizat juridic,

Jankó Szép István Tamás	                                                cons. jr. Leș Lavinia Ramona

Red./Tehn. J.Sz.I.T./Exemplare 5