**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea finalizării proiectului „ROcHUs Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod proiect ROHU457 și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării**

**funcționalității acestuia**

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 41/2023*, pentru modificarea și completarea* Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 38/2020 *privind aprobarea proiectului „ROcHUs – Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, a cheltuielilor legate de proiect și a parteneriatului aferent proiectului, în vederea depunerii acestuia în fază de Aplicație Completă, cu modificările și completările ulterioare*,

ținând seama de Nota de fundamentare nr. 27117/11.12.2023 din partea Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, privind solicitarea acordului de semnare a unui act adiţional la contractul de finanţare aferent proiectului ROcHUs,

raportat la prevederile O.U.G nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 173 alin (5) lit. c) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 182 alin (4) cu trimitere la art. 139 alin 3 lit. a) din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ş T E:**

**Art. 1.** Se aprobă implementarea proiectului **„ROcHUs Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”,** cod proiect ROHU457, până la data de 31.08.2024.

**Art. 2.** Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Judeţului Satu Mare şi al Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în scopul realizării integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, și asigurării funcționalității proiectului inclusiv pentru perioada de după 31 decembrie 2023.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția dezvoltare regională și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică Direcției dezvoltare regională și Direcției economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare.

**Satu Mare, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023**

 **INIŢIATOR,**

 **PREŞEDINTEAVIZEAZĂ:**

 **Pataki Csaba SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Crasnai Mihaela Elena Ana**

Red./Tehn. L.L.R./Exemplare 5

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**PREŞEDINTE**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023**

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea finalizării proiectului „ROcHUs Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod proiect ROHU457 și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării**

**funcționalității acestuia**

Programul INTERREG V-A România-Ungaria finanţează intervenții transfrontaliere, în vederea exploatării potențialelor și abordării provocărilor comune în județele aflate la granița dintre România și Ungaria.

Proiectul intitulat ROcHUs, conform deciziei nr. 271 din 05.12.2023 a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria a fost inclus în categoria proiectelor nefinalizate, ca urmare a fost solicitată semnarea unui Addendum la contractul de finanţare, în sensul prelungirii perioadei de implementare peste data de 31 decembrie 2023.

În urma regrupărilor bugetare între Judeţul Satu Mare şi SJUSM, respectiv în urma iniţierii transferării investiţiei de *,,Extindere Spital Județean de Urgență Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 1-3, municipiul Satu Mare”* către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., fondurile aferente partenerilor români au fost concentrate în bugetul SJUSM pentru finanţarea unor investiţii importante şi achiziţii de echipamente medicale:

- Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției și execuţie (finalizare şi întreţinere pe perioada de garanție lucrărilor) privind „Reparații capitale la tâmplăriile SJUSM, obiectiv 2, Piața Eroilor Revoluţiei nr.2-3, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare (monument istoric)”. Valoarea investiţiei: 4.485.138,34 lei fără TVA.

- Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata execuției şi execuţie lucrări de construire „Stații de preepurare la SJUSM, obiectiv 1 (str. Ravensburg nr.1-3) și obiectiv 2 (P-ța Eroilor Revoluţiei nr. 2-3), mun. Satu Mare, jud. Satu Mare”. Valoarea investiţiei: 6.512.484,83 lei fără TVA.

- Furnizare echipamente medicale pentru secții importante ale SJUSM: Laboratorul radiologie şi imagistică medicală (dotat cu trei ecografe multidisciplinare de înaltă perfomanţă), Laborator analize medicale (dotat cu un sistem de spectrometrie de masă MALDI-TOF pentru identificare microbiană), Blocul operator (Dotat cu instrumente chirurgicale, mese de operaţie, electrocautere, aspiratoare, ecograf intraoperator, mobilier), Unitatea de Primiri Urgenţe (dotată cu staţie de monitorizare pacienţi, troliu de resuscitare, aparatură), respectiv echipamente medicale pentru Unitatea de Transfuzii Sanguine şi Serviciul de anatompatologie. Valoarea totală: 6.540.166,19,75 lei fără TVA.

Cele două investiţii enumerate nu vor fi finalizate până la finalul perioadei de programare, 31 decembrie 2023, ca urmare şi conform angajamentelor partenerilor de proiect este nevoie de asigurarea resurselor bugetare necesare finalizării investiţiilor în anul 2024, respectiv de prelungirea perioadei de implementare a proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii dezvoltărilor incluse în proiect.

Perioada de implementare se va prelungi, conform graficului de investiţie aferent contractului de „Reparații capitale la tâmplăriile SJUSM, obiectiv 2, Piața Eroilor Revoluţiei nr.2-3, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare (monument istoric)” până 31.08.2024.

În vederea asigurării fondurilor necesare finalizării celor două investiţii este nevoie de suma de 6.996.629,37 lei, din bugetului propriu al SJUSM.

 Pentru toate aspectele mai sus arătate, se impune prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.08.2024. Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect și în vederea asigurării funcționalității proiectului, termenul de finalizare a proiectului, va fi 31.08.2024, cu respectarea prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

**INIŢIEZ:**

**adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „ROcHUs Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod proiect ROHU457, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia**

**INIŢIATOR:**

**PREŞEDINTE,**

**Pataki Csaba**

Red./Tehn. J.Sz.I.T,./Exemplare 5

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind aprobarea finalizării proiectului „ROcHUs Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod proiect ROHU457, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării**

**funcționalității acestuia**

Programul INTERREG V-A România-Ungaria finanţează intervenții transfrontaliere, în vederea exploatării potențialelor și abordării provocărilor comune în județele aflate la granița dintre România și Ungaria.

Proiectul intitulat ROcHUs, conform deciziei nr. 271 din 05.12.2023 a Comitetului de Monitorizare al Programului Interreg V-A România-Ungaria a fost inclus în categoria proiectelor nefinalizate, ca urmare a fost solicitată semnarea unui Addendum la contractul de finanţare, în sensul prelungirii perioadei de implementare peste data de 31 decembrie 2023.

În urma regrupărilor bugetare între Judeţul Satu Mare şi SJUSM, respectiv în urma iniţierii transferării investiţiei de *,,Extindere Spital Județean de Urgență Satu Mare, str. Ravensburg, nr. 1-3, municipiul Satu Mare”* către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., fondurile aferente partenerilor români au fost concentrate în bugetul SJUSM pentru finanţarea unor investiţii importante şi achiziţii de echipamente medicale:

- Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției și execuţie (finalizare şi întreţinere pe perioada de garanție lucrărilor) privind „Reparații capitale la tâmplăriile SJUSM, obiectiv 2, Piața Eroilor Revoluţiei nr.2-3, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare (monument istoric)”. Valoarea investiţiei: 4.485.138,34 lei fără TVA.

- Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata execuției şi execuţie lucrări de construire „Stații de preepurare la SJUSM, obiectiv 1 (str. Ravensburg nr.1-3) și obiectiv 2 (P-ța Eroilor Revoluţiei nr. 2-3), mun. Satu Mare, jud. Satu Mare”. Valoarea investiţiei: 6.512.484,83 lei fără TVA.

- Furnizare echipamente medicale pentru secții importante ale SJUSM: Laboratorul radiologie şi imagistică medicală (dotat cu trei ecografe multidisciplinare de înaltă perfomanţă), Laborator analize medicale (dotat cu un sistem de spectrometrie de masă MALDI-TOF pentru identificare microbiană), Blocul operator (Dotat cu instrumente chirurgicale, mese de operaţie, electrocautere, aspiratoare, ecograf intraoperator, mobilier), Unitatea de Primiri Urgenţe (dotată cu staţie de monitorizare pacienţi, troliu de resuscitare, aparatură), respectiv echipamente medicale pentru Unitatea de Transfuzii Sanguine şi Serviciul de anatompatologie. Valoarea totală: 6.540.166,19,75 lei fără TVA.

Cele două investiţii enumerate nu vor fi finalizate până la finalul perioadei de programare, 31 decembrie 2023, ca urmare şi conform angajamentelor partenerilor de proiect este nevoie de asigurarea resurselor bugetare necesare finalizării investiţiilor în anul 2024, respectiv de prelungirea perioadei de implementare a proiectului în vederea asigurării funcţionalităţii dezvoltărilor incluse în proiect.

Perioada de implementare se va prelungi, conform graficului de investiţie aferent contractului de „Reparații capitale la tâmplăriile SJUSM, obiectiv 2, Piața Eroilor Revoluţiei nr.2-3, mun. Satu Mare, jud. Satu Mare (monument istoric)” până 31.08.2024.

În vederea asigurării fondurilor necesare finalizării celor două investiţii este nevoie de suma de 6.996.629,37 lei, din bugetului propriu al SJUSM.

Având în vedere toate aspectele mai sus arătate, se impune prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.08.2024. Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect și în vederea asigurării funcționalității proiectului, termenul de finalizare a proiectului, va fi 31.08.2024, cu respectarea prevederilor OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Având în vedere cele de mai sus,

în temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **considerăm oportună și legală adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „ROcHUs Care for health in Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg counties”, cod proiect ROHU457 și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia.**

 **Director executiv, Șef serviciu Managementul proiectelor,**

 **Ştern Felicia Cristina Barta Bianca Melania**

 **Responsabil financiar, Vizat juridic,**

 **Olah Carmen Tünde Klára cons. jr. Leș Lavinia Ramona**

 **Întocmit,**

**Jankó Szép István Tamás**

Red./Tehn. J.Sz.I.T,./Exemplare 5