ROMÂNIA                                                                                                     Anexa la

JUDEŢUL SATU MARE                                                Proiectul de hotărâre nr. _____  /_____2025

CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

ACORD DE PARTENERIAT

##### Părţile

- Direcția Generală de Asistență Socială Și Protecția Copilului A Județului Satu Mare, cu sediul Satu Mare, județul Satu Mare, str. Corvinilor, nr.18, codul fiscal 15418983, având calitatea de Lider parteneriat

- Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare, cu sediul în Petrești, Strada Principala, Nr. 1, Județul Satu Mare, codul fiscal 29002425, având calitatea de Partener 1

au convenit următoarele:

##### Obiectul

  - Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului cu titlul S.E.N.I.O.R. - Servicii Extinse pentru Nevoile Individuale și Ocrotirea Rezilienței vârstnicilor din mediul Rural al Judetului Satu Mare, cod MySMIS2021/SMIS2021+ 348471, denumit in continuare Proiect, care este depus în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS), numit in continuare Program, Prioritatea P06. Servicii de suport pentru persoane vârstnice Obiectiv specific ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+), apel de proiecte (PIDS/632/PIDS_P6/OP4/ESO4.11/PIDS_A26 - Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice - Regiuni mai putin dezvoltate.

  - Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

  - Toţi partenerii trebuie să contribuie cu resurse umane, financiare si materiale la implementarea proiectului şi să îşi asume rolurile si responsabilitățile lor în cadrul proiectului, aşa cum sunt acestea consemnate în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

  - Părţile trebuie să se consulte şi să se informeze în mod regulat si ori de cate ori este nevoie, asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

  - Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică, angajament față de interesul public, integritate şi obiectivitate.

  - Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul identificării unei potențiale situații de conflict de interese/ incompatibilitate (consumat, actual, posibil in viitor), să dispună luarea măsurilor legale ce se impun in cauza, conform legislatiei in domeniu,  să dispună luarea măsurilor pentru evitarea, respectiv stingerea stării de conflict / incompatibilitate, si nu in ultimul rând si fără a se limita la cele anterioare, să informeze Autoritatea de management a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 sau/si Organismul Intermediar responsabil (numite in continuare AM/OI responsabil) în legătură cu orice situație din trecut presupusa a fi conflict de interest / incompatibilitate, sau care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict/ incompatibilitate, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data identificarii / apariției/ presupunerii unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia AM/OI responsabil, de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

  - Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

| Organizaţia | Roluri şi responsabilităţi |
| --- | --- |
| 1. Direcția Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului A Județului Satu Mare Lider de proiect (Solicitant) | Rol general: Coordonare tehnică și administrativă a proiectului, implementare directă a unor activități-cheie, responsabilitate financiară. Responsabilități specifice: Activitatea: A1 Managementul proiectului Subactivitatea: A1.1 Managementul proiectului - Coordonarea generală a implementării proiectului și monitorizarea realizării indicatorilor; - Realizarea metodologiei de implementare a proiectului; - Recrutarea, angajarea și coordonarea personalului implicat în activitățile desfășurate de DGASPC Satu Mare; - Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului pentru activitățile proprii; - Întocmirea rapoartelor tehnice și financiare și transmiterea acestora către finanțator; - Colaborarea cu GAL în toate etapele proiectului, inclusiv în planificarea sustenabilității. - Realizarea cererilor de prefinantare/plată/rambusare Echipa de management - Manager proiect (Lider), Asistent de proiect (Lider), Responsabil financiar (Lider), Expert achiziții publice (Lider), Responsabil resurse umane (Lider). În conformitate cu cererea de finanțare Perioada: L1-L37 Responsabil: S+P1 Resursa umană: Manager proiect (Lider), Asistent proiect (Lider), Responsabil financiar (Lider), Expert achiziții publice (Lider), Responsabil resurse umane (Lider) Resursa umană: Coordonator proiect (P1), Responsabil financiar (P1) Activitatea: A2 Furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice vulnerabile Subactivitatea: A2.1 Identificare, selectare şi recrutare - Identificarea, selectarea și recrutarea persoanelor care vor face parte din grupul țintă în conformitate cu metodologia de Identificarea, selectarea și recrurtarea, împreuna cu P1, în conformitate cu cererea de finanțare. Perioada: L1-L37 Responsabil: S+P1 Resursa umană: Expert bază de date (Lider) Resursa umană: Asistent social (P1) Subactivitatea: A2.2 - Furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice vulnerabile - Consilierea juridică a persoanelor din grupul țintă. Perioada: L2-L37 Responsabil: S+P1 Resursa umană: Expert bază de date (Lider), Expert consiliere (Lider) Resursa umană: Asistent social (P1), 10 Îngrijitori la domiciliu (P1) Activitatea: A3 – Consolidarea serviciilor care vizează încurajarea participării vârstnicilor la viața socială activă, prevenirea izolării și a instituționalizării Subactivitatea: A3.1 - Organizarea de excursii la obiective de interes cultural si/sau recreativ - Organizarea de excursii la obiective de interes cultural si/sau recreativ pentru beneficiarii proiectului, în conformitate cu cererea de finanțare. Perioada: L5, L7, L10 a fiecărui an din cele 37 de luni de implementare Responsabil: S Resursa umană: Expert orientare (Lider), Expert bază de date (Lider), Expert consiliere (Lider) Subactivitatea: A3.2 Activități de socializare si petrecere a timpului liber - Organizarea activităților de petrecere a timpului liber pentru beneficiarii proiectului în conformitate cu cererea de finanțare. Perioada: L2-L37 Responsabil: S Resursa umană: Expert orientare (Lider), Expert bază de date (Lider) Expert consiliere (Lider) Subactivitatea: A3.3 Activități organizare evenimente, diseminare rezultate și semnarea acord de parteneriate sustenabile Organizarea a 3 evenimente de disemniare rezultate și semnarea a 3 contracte de parteneriate sustenabile în cadrul proiectului invitând 50 de persoane de la diferite instituții publice, ONG-uri, UAT-uri...etc eveniment care se organizează 1/an/36 de luni după fiecare an de implementare. Perioada: L 11 - L 12; L 23 - L 24; L 36 – L 37 Responsabil: S Resursă umană: Expert comunicare (Lider), Expert bază de date (Lider), Expert consiliere (Lider) Activitatea: A4. Informare si publicitate Subactivitatea: A4.1 Informare si publicitate in cadrul proiectului - Implementarea activităților de promovare, informare și conștientizare, În conformitate cu cererea de finanțare. - Implementarea activităților de promovare, informare și conștientizare, În conformitate cu cererea de finanțare. Perioada: L1-L37 Responsabil: S+P1 Resursa umană: Expert comunicare (Lider) Resursa umană: Coordonator de proiect (P1) Resurse Materiale pentru realizarea proiectului: Din partea DGASPC: birou dotat cu conexiune la internet; 4 calculatoare; 1 multifuncțională, spațiu realizare ședințe, 1 autoturism. Achiziții proiect: : 2 laptop-uri; 1 Imprimantă multifuncțională laser color. |
| 2. Asociația Grup De Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare | Rol general: Implementare la nivel comunitar a serviciilor sociale, furnizare de sprijin direct, mobilizare locală și parteneriate. Responsabilități specifice: Activitatea: A1 Managementul proiectului Subactivitatea: A1.1 Managementul proiectului - Coordonarea activităților proprii în cadrul proiectului și monitorizarea realizării indicatorilor; - Participă cu sugestii la realizarea metodologiei de implementare a proiectului; - Recrutarea, angajarea și coordonarea personalului implicat în activitățile desfășurate de P1 - Realizarea achizițiilor din cadrul proiectului pentru activitățile proprii; - Întocmirea rapoartelor tehnice și financiare și transmiterea acestora către Lider; - Colaborarea cu Liderul în toate etapele proiectului, inclusiv în planificarea sustenabilității. Echipa de management: Coordonator proiect (P1), Responsabil financiar (P1). Perioada: L1-L37 Responsabil: S+P1 Resursa umană: Manager proiect (Lider), Asistent proiect (Lider), Responsabil financiar (Lider), Expert achiziții publice (Lider), Responsabil resurse umane (Lider) Resursa umană: Coordonator proiect (P1), Responsabil financiar (P1) Activitatea: A2 Furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice vulnerabile Subactivitatea: A2.1 Identificare, selectare şi recrutare - Identificarea, selectarea și recurtarea persoanelor care vor face parte din grupul țintă în conformitate cu metodologia de Identificarea, selectarea și recurtarea, împreuna cu Lider și prin colaborare cu autoritățile locale și alte structuri comunitare. Perioada: L1-L37 Responsabil: S+P1 Resursa umană: Expert bază de date (Lider) Resursa umană: Asistent social (P1) Subactivitatea: A2.2 - Furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice vulnerabile - Furnizarea efectivă a serviciilor de îngrijire și sprijin la domiciliu, prin echipe mobile formate în cadrul proiectului. Perioada: L2-L37 Responsabil: S+P1 Resursa umană: Expert consiliere (Lider), Expert bază de date (Lider) Resursa umană: Asistent social (P1), 10 Îngrijitori la domiciliu (P1) Activitatea: A4. Informare și publicitate Subactivitatea: A4.1 Informare si publicitate în cadrul proiectului - Implementarea de acțiuni de informare, promovare și diseminare la nivel local Perioada: L1-L37 Responsabil: S+P1 Resursa umană: S: Expert comunicare; P1: Coordonator de proiect. Resurse Materiale pentru realizarea proiectului: Desfășurarea activităților administrative se vor putea realiza în cadrul Centrului Social Terezia, Sediul Asociației GAL S-V Satu Mare 5 calculatoare, 1 imprimantă, 1 autoturism |

  - Pentru  activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Liderul de parteneriat și Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează:

| Organizaţia | Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului* [lei] |
| --- | --- |
| Direcția Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului A Județului Satu Mare - Liderul de parteneriat (S) | 1,584,928.24 |
| Asociația Grup De Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare – Partener 1 | 3,384,321.57 |
| Total | 4,969,249.81 |

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare.

##### Liderul de parteneriat si Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

| Organizaţia | Contribuţia |
| --- | --- |
| Direcția Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului A Județului Satu Mare - Lider de parteneriat (S) | 31,698.59 (în lei) 2 (%) |
| Asociația Grup De Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare - Partener 1 | 0 lei 2% |

(4)	Fluxuri financiare

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, aprobate prin HG nr. 829/2022.

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care își încetează valabilitatea Contractul de Finanțare aferent proiectului, așa după cum este acesta din urmă identificat la art. 2, alin. (1). Prelungirea perioadei de valabilitate a Contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului Acord.

##### Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Solicitant)

##### A.Drepturile liderului de parteneriat

##### Liderul de Parteneriat (Solicitant/Beneficiar) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

###### B.Obligaţiile liderului de parteneriat

##### Liderul de parteneriat va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.

##### Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AM/OI responsabil, în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AM/OI responsabil, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare.

  - Beneficiarul / Liderul de parteneriat  reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare și va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat.

##### Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare

##### Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AM/OI responsabil.

##### Înlocuirea unuia dintre parteneri, fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membri ai Parteneriatului către AM/OI responsabil, sau în ipoteza deschiderii unei proceduri de prevenire a insolvenței sau a starii/procedurii de insolvență a partenerului în cauză.

##### Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AM/OI responsabil, conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile.

  - Liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere prevederilor Contractului de finanțare şi prevederilor Acordului de parteneriat, parte integrantă a Contractului de finanțare.

  - Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri.

  - În cazul în care unul din partenerii nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii  prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  Parteneriatului cu o altă  entitate  cu personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate in Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale și in Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice aferent apelului de proiecte, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuiește.

##### Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AM/OI responsabil.

##### Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor

##### A. Drepturile Partenerului

##### Cheltuielile angajate de Partener sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător rolurilor si responsabilitatilor asumate de catre fiecare partener, pentru implementarea proiectului.

##### Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

##### Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar.

  - Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/ plată/ rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de catre aceștia, după caz.

###### B.Obligaţiile Partenerilor

  - Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul sau sub semnătura electronică după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate.

##### Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare și Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din fonduri europene.

##### Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare.

  - Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, aferente cheltuielilor/ acțiunilor / inacțiunilor proprii, conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AM/OI responsabil.

##### Art. 8 Achiziții publice

(1) 	Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AM/OI responsabil, în vederea implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz.

##### Art. 9 Proprietatea

##### Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

##### Prin excepție, părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive.

##### Înainte de sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

##### Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe o perioadă de min 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, sau pe o perioadă de cel puţin 5 ani - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive.

  - Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Program, pe o perioadă de 3  ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz, sau pe o perioadă de cel puţin 5 ani - în cazul proiectelor constând în investiții în infrastructură sau în investiții productive, conform paragrafului (1).

##### Art. 10 Confidențialitate

##### Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

##### Art. 11 Legea aplicabilă

##### Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

##### Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AM/OI responsabil, prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

##### Art. 12 Dispoziţii finale

##### Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

  - Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AM/OI responsabil, poate poate atrage răspunderea civilă sau penală a parților, după caz.

Întocmit în număr de 3 exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

| Lider de parteneriat (S) | Dragoș Mariana Director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare | Semnătura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Partener 1 | Toga Gergö Reprezentant legal al Asociației GAL Sud-Vest Satu Mare | Semnătura | Data |

PREȘEDINTE,                                                               DIRECTOR EXECUTIV,

Pataki Csaba					   Direcția dezvoltare regională

Ştern Felicia Cristina

Red./Tehn. L.L.R./Exemplare 5

Codul fiscal sau codul TVA, după caz