**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**CABINET PREŞEDINTE**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – Etapa II și a cofinanțării acestuia**

În contextul preocupărilor permanente pentru finanțarea proiectelor din sectorul de apă-apă uzată, a căror contribuție este deosebit de importantă prin conformarea cu Directivele europene, s-a constatat că majoritatea proiectelor majore se află într-un stadiu de execuție care a făcut imposibilă respectarea datei finale (31.12.2023) de eligibilitate a cheltuielilor aferente perioadei de programare 2014-2020, fiind necesară etapizarea acestora, respectiv modificarea perioadei de implementare și împărțirea proiectului în două etape.

Prima etapă a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, urmând ca a doua etapă să fie finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027.

Cadrul legal al procesului de etapizare a fost reglementat prin OUG 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 , cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea 128/2024.

Etapele de parcurs în vederea etapizării sunt stabilite în Instrucțiunea nr. 71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Conform Instrucțiunii, procedura de etapizare a proiectelor finanțate din POIM se realizează în două etape:

Etapa I: S-a finalizat prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare (aferent etapei I) al proiectului, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;

Astfel, pe baza cererii de modificare a proiectului ”*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”* transmisă de România Comisiei Europene, Comisia a emis Decizia de punere în aplicare din data de 03.01.2024, prin care s-a stabilit costul eligibil al Etapei I, la 137.885.248 euro, fără TVA, și a fost încheiat Actul adițional nr. 5/27.05.2024 la Contractul de finanțare nr. 278/19.11.2019 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului cod SMIS: 123241 intitulat ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”

Etapa II: În data de 11.03.2024, Apaserv Satu Mare SA a transmis la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Cererea de finanțare pentru Etapa II a proiectului, din fonduri ale Programului Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027.

Astfel, a fost semnat în data de 30.05.2024 Contractul de finanțare nr. 19 pentru *”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – ETAPA II”*.

Valoarea eligibilă a Etapei II a proiectului finanțat prin PDD este de 268.182.698,42 Lei, fără TVA, echivalentul a 56.755.841 euro, fără TVA (reprezentând 29,16% din valoarea totală a proiectului).

Pentru ”*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”,* Consiliul Județean Satu Mare a emis hotărârea nr.29/2022 de cofinanțare a 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente județului Satu Mare, pentru suma de 874.673 euro, fără TVA.

În acest context, aplicând rata de 29,16% cofinanțării aprobate în etapa I (874.673 euro, fără TVA), **suma necesară cofinanțării etapei a II-a a proiectului ”*Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, Etapa II”* este de 255.054,65 euro, fără TVA.**

Suma aferentă cofinanțării Etapei II**.** trebuie prevăzută și suportată din bugetul județului Satu Mare, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului, respectiv până la data de 31.12.2027, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 19/30.05.2024, art. 7 – Drepturile și obligațiile Beneficiarului, alin 13.

Ținând cont de prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare cele de mai sus,

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**INIŢIEZ:**

**proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – Etapa II și a cofinanțării acestuia**

**INIŢIATOR:**

**PREŞEDINTE,**

**Pataki Csaba**

Red. Tehn. R.L.L../Exemplare 5