**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**CABINET PREŞEDINTE**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – Etapa II” și a cofinanțării acestuia**

În contextul preocupărilor permanente pentru finanțarea proiectelor din sectorul de apă-apă uzată, a căror contribuție este deosebit de importantă prin conformarea cu Directivele europene, s-a constatat că majoritatea proiectelor majore se află într-un stadiu de execuție care a făcut imposibilă respectarea datei finale (31.12.2023) de eligibilitate a cheltuielilor aferente perioadei de programare 2014-2020, fiind necesară etapizarea acestora, respectiv modificarea perioadei de implementare și împărțirea proiectului în două etape.

Prima etapă a fost finanțată în cadrul POIM 2014-2020, a doua etapă este finanțată prin Programul Dezvoltare Durabilă, PDD 2021-2027.

Cadrul legal al procesului de etapizare a fost reglementat prin OUG 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 , cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea 128/2024.

Etapele de parcurs în vederea etapizării sunt stabilite în Instrucțiunea nr. 71/14.11.2023 privind etapizarea proiectelor finanțate în cadrul POIM 2014-2020, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Conform Instrucțiunii, procedura de etapizare a proiectelor finanțate din POIM se realizează în două etape:

Etapa I: S-a finalizat prin încheierea unui act adițional la contractul de finanțare al proiectului (aferent etapei I), finanțat din POIM 2014-2020;

Astfel, a fost încheiat Actul adițional nr.2/31.07.2024 la Contractul de finanțare nr. 185/29.06.2018, pe baza cererii de etapizare a proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020”, transmisă de Apaserv Satu Mare SA în data de 22.12.2023 la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. In baza cererii s-a stabilit costul total eligibil al Etapei I, la 6.396.040,10 lei, fără TVA.

Etapa II: În data de 23.04.2024, Apaserv Satu Mare SA a transmis la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Cererea de finanțare pentru Etapa II a proiectului, din fonduri PDD 2021-2027.

Astfel, la data de 16.09.2024 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 77 pentru proiectul *“Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020”– ETAPA II”*.

Valoarea eligibilă a Proiectului conform contractului de finanțare este de 1.068.319,18 Lei, fără TVA, din care **10.683,19 lei, fără TVA, reprezintă valoarea de cofinanțare eligibilă** (1% din valoarea eligibilă a Proiectului).

Suma aferentă cofinanțării trebuie prevăzută și suportată din bugetul local al județului Satu Mare, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului.

Având în vedere adresa adresa Apaserv Satu Mare S.A. nr. 3016/18.02.2025 înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 3995/19.02.2025, având atașată Nota de fundamentare Nr. 3020/18.02.2025 a Apaserv Satu Mare S.A. privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – Etapa II” și a cofinanțării acestuia,

Ținând cont de prevederile art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare cele de mai sus,

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**INIŢIEZ:**

**proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 – Etapa II” și a cofinanțării acestuia**

**INIŢIATOR:**

**PREŞEDINTE,**

**Pataki Csaba**

Red. Tehn. R.L.L../Exemplare 5