ROMÂNIA                                                                                           
         JUDEŢUL SATU MARE                                    
         CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE   
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. ______/______2026
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”
Consiliul Judeţean Satu Mare,


având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/_____2026 al președintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,
ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 7/31.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, respectiv ale Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare 110/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți aceluiași obiectiv de investiții,
având în vedere Nota de fundamentare a R.A. Aeroportul Satu Mare nr.2293/20.07.2026, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare cu nr.12288/20.07.2026 și Hotărârea Consiliului de administrație a R.A. Aeroportul Satu Mare nr.19/2026 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”,
ținând cont de adresa R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 2353/23.07.2026, înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare cu nr. 12668/27.07.2026,
în baza devizului general actualizat al obiectivului de investiții ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, înregistrat la R.A. Aeroportul Satu Mare cu nr. 2276/17.07.2026,
ținând cont de Avizul Comisiei tehnico-economice din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare cu nr. 2/22.07.2026,
în baza prevederilor art. 7 alin. (6) și ale art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 173 alin. (3) lit. f) coroborate cu cele ale art. 196  alin. (1) lit. a) și cu cele ale art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se reaprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează R.A. Aeroportul Satu Mare.
            Art.3  Prezenta hotărâre se comunică cu R.A. Aeroportul Satu Mare, cu Direcţia Tehnică, cu Direcţia Economică, precum și cu Direcția Dezvoltare Regională din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.
                                              Satu Mare, _________ 2026
              INIŢIATOR:

             PREŞEDINTE,

              Pataki Csaba 
                                                                                                AVIZEAZĂ:                                                                          



                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
                                                                                      Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn.D.A.D./5 ex.
ROMÂNIA                                                                                          ANEXA 
         JUDEŢUL SATU MARE                                    la  Proiectul de Hotărâre al Consiliului  Judeţean

         CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE                       Satu Mare  nr. ______/_____________2026
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

aferenți obiectivului de investiții

,, Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

a) INDICATORI MAXIMALI
Valoarea totală a investiţiei: 

                        372.681.880,89 lei cu TVA, respectiv 308.419.739,60 lei fără TVA
      din care C+M: 

                        252.113.077,70 lei cu TVA, respectiv 208.357.915,45 lei fără TVA
b)  INDICATORI MINIMALI (conform studiu de fezabilitate):

 Ob.1. Reabilitarea pistei de decolare / aterizare

· Structuri rutiere aeroportuare 112.500 mp cu păstrarea capacității portante PCN=147//R/C/W/T  vs  PCN=61/R/C/W/T
· Modernizare balizaj luminos

 Ob.2.  Extindere platformă de îmbarcare-debarcare
· Structuri rutiere aeroportuare 20.938 mp, asigurând 5 locuri de parcare independente unul de altul pentru aeronave cu litera de cod C, la o capacitate portantă PCN=65/R/C/W/T

· Instalații de balizaj 

· Instalații de iluminat

· Instalații de canalizare pluvială

 Ob.3.  Asigurarea portantei benzii pistei 

      -     Îmbunătățirea portantei terenului 345.000 mp, asigurând o valoare minima CBR15- 20%
Ob.4.  Realizarea unui terminal nou / Extinderea terminalului existent

· Capacitate pasageri la ora de vârf:                      Plecări – 395 pasageri

                                                                             Sosiri  – 436  pasageri  

· Ambele terminale vor fi echipate complet în ceea ce privește procesarea pasagerilor și bagajelor                                                       

           Ob. 4.1. Construire terminal nou – Plecări internaționale și interne (S+P+1)
      -     Suprafața construită:         2.295,00 mp

-     Suprafața desfășurată:       6.584,00 mp

-     Volum:                             33.586,00 mc

-     Înălțime maximă:                    13,00 m

      Ob. 4.2. Extindere terminal existent – Sosiri internaționale și interne (P+3E parțial)

 -    Suprafața construită :        2.331,52 mp,      din care Sc existentă:                2.148,52 mp

 -    Suprafața desfășurată:        4.179,84 mp,     din care Sd existentă:               3.333,84 mp

 -    Volum:                             15.684,20 mc,     din care V existent                  12.684,20 mc

 -    Înălțime maximă:                    14,70 m 

             Ob. 4.3. Rețele exterioare

· Extindere și relocare rețele de utilități (energie electrică, apa, canalizare pluvială și menajeră, încălzire, telecomunicații, curenți slabi
Ob. 5. Achiziția de echipamente aeroportuare

· Echipamente necesare pentru deservirea aeronavelor la platforma de îmbarcare-debarcare și întreținerea suprafețelor de mișcare:

·   Degivror

·  Freză zăpadă
              

c)  DURATA ESTIMATĂ de implementare a obiectivului de investiții: 41 luni. 

                 PREŞEDINTE,                    
               DIRECTOR EXECUTIV 

                   Pataki Csaba  


                 DIRECŢIA TEHNICĂ ,        

                                                                                                ing.Şereş Ioan


Red./Tehn. D.A.D. /5 ex.
JUDEŢUL SATU MARE

                                                                     

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE




        Vizat,

               

DIRECŢIA TEHNICĂ






 Vicepreședinte,                        
Nr.______/________2026





         Filip Cătălin Marian
RAPORT DE SPECIALITATE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare” 
Prin Adresa de înaintare nr. 2296/20.07.2026, R.A. Aeroportul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Șoseaua Satu Mare – Zalău, km. 9,5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1992001132305, cod fiscal RO 642787, a transmis Consiliului Județean Satu Mare documentația necesară în vederea inițierii unui proiect de hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, cod SMIS 2014+ 155306.

În susținerea solicitării au fost transmise următoarele documente:

· Nota de fundamentare a R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 2293/20.07.2026;

· Devizul general actualizat al obiectivului de investiții (Devizul general nr. 2276/17.07.2026);

· Adresa Antreprenorului nr. C31_2373/17.07.2026 privind comunicarea indicatorilor tehnici, înainte de recepția la terminarea lucrărilor;

· Adresa Proiectantului – ELECTROPROIECT S.A. nr. 2300/130 din 20.07.2026 privind indicatorii minimali stabiliți prin Studiul de Fezabilitate, preluați și detaliați în faza Proiect Tehnic + Execuție;

· Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 110/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți aceluiași obiectiv de investiții;

· Hotărârea Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 19/2026 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 29/2023 și Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 110/2023 au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, în faza DTAC, indicatorii maximali fiind stabiliți potrivit devizului economic depus de către Antreprenor în documentația tehnico-economică pentru obținerea autorizației de construire.

Indicatorii maximali aprobați anterior au fost:

Valoarea totală a investiției: 364.504.902,56 lei cu TVA, respectiv 306.939.504,83 lei fără TVA, din care C+M: 230.217.868,94 lei cu TVA, respectiv 193.460.394,06 lei fără TVA.

Pentru implementarea proiectului a fost semnat Contractul de achiziție sectorială nr. 605/13.02.2023, având ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și execuție lucrări, încheiat cu Asocierea S.C. BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat) și DRUMURI JUDEȚENE BIHOR S.A. (Asociat), denumită în continuare Antreprenor.

Pe parcursul realizării lucrărilor care fac obiectul contractului au intervenit situații imprevizibile care au impus actualizarea documentației tehnico-economice la nivelul proiectului supus avizării. Aceste situații au determinat atât suplimentarea costurilor aferente execuției lucrărilor, cât și prelungirea duratei de execuție. În baza revendicărilor formulate potrivit prevederilor contractuale și aprobate de către Supervizor, Antreprenorul a fost îndreptățit la suplimentarea costurilor și la prelungirea duratei de execuție.

Ca urmare a acestor situații, noua durată estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 41 luni (durata de execuție estimată inițial a fost de 22 luni).

Analizând documentația transmisă, se constată că modificarea indicatorilor tehnico-economici se încadrează în prevederile art. 7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016, potrivit cărora, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori.

Ca urmare a actualizării, indicatorii tehnico-economici propuși spre reaprobare sunt:
a) INDICATORI MAXIMALI – Valoarea totală a investiției:
372.681.880,89 lei cu TVA, respectiv 308.419.739,60 lei fără TVA, din care C+M: 252.113.077,70 lei cu TVA, respectiv 208.357.915,45 lei fără TVA;

b) INDICATORI MINIMALI: cei stabiliți prin Studiul de Fezabilitate, preluați și detaliați în faza Proiect Tehnic + Execuție, potrivit anexei la proiectul de hotărâre (Ob.1 – reabilitarea pistei de decolare/aterizare; Ob.2 – extindere platformă de îmbarcare-debarcare; Ob.3 – asigurarea portanței benzii pistei; Ob.4 – realizarea unui terminal nou / extinderea terminalului existent; Ob.5 – achiziția de echipamente aeroportuare);

c) DURATA ESTIMATĂ de implementare a obiectivului de investiții: 41 luni.
Potrivit documentelor transmise de R.A. Aeroportul Satu Mare, obiectivele principale ale investiției sunt menținute, modificarea propusă vizând majorarea valorii maximale, corecția/detalierea indicatorilor minimali și prelungirea duratei estimate de implementare.
Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) și ale art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună şi legală reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”.
   DIRECTOR EXECUTIV,




       ŞEF SERVICIU, 

             Șereș Ioan                                                                          Rentea Teodora 

                                                              VIZAT JURIDIC,
                                                              Dobran Anca Delia 
Red./Tehn.: D.A.D.
JUDEŢUL SATU MARE





           

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE



                   

DIRECŢIA TEHNICĂ




                 
Nr.______/________2026
REFERAT DE APROBARE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

Prin Adresa de înaintare nr. 2296/20.07.2026, R.A. Aeroportul Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Șoseaua Satu Mare – Zalău, km. 9,5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1992001132305, cod fiscal RO 642787, a transmis Consiliului Județean Satu Mare documentația necesară în vederea inițierii unui proiect de hotărâre pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”, cod SMIS 2014+ 155306.

În susținerea solicitării au fost transmise următoarele documente:

· Nota de fundamentare a R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 2293/20.07.2026;

· Devizul general actualizat al obiectivului de investiții (Devizul general nr. 2276/17.07.2026);

· Adresa Antreprenorului nr. C31_2373/17.07.2026 privind comunicarea indicatorilor tehnici, înainte de recepția la terminarea lucrărilor;

· Adresa Proiectantului – ELECTROPROIECT S.A. nr. 2300/130 din 20.07.2026 privind indicatorii minimali stabiliți prin Studiul de Fezabilitate, preluați și detaliați în faza Proiect Tehnic + Execuție;

· Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 110/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți aceluiași obiectiv de investiții;

· Hotărârea Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 19/2026 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

Prin Hotărârea Consiliului de administrație al R.A. Aeroportul Satu Mare nr. 29/2023 și Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 110/2023 au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, în faza DTAC, indicatorii maximali fiind stabiliți potrivit devizului economic depus de către Antreprenor în documentația tehnico-economică pentru obținerea autorizației de construire.

Indicatorii maximali aprobați anterior au fost:

Valoarea totală a investiției: 364.504.902,56 lei cu TVA, respectiv 306.939.504,83 lei fără TVA, din care C+M: 230.217.868,94 lei cu TVA, respectiv 193.460.394,06 lei fără TVA.

Pentru implementarea proiectului a fost semnat Contractul de achiziție sectorială nr. 605/13.02.2023, având ca obiect servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, inclusiv verificarea tehnică a proiectului tehnic și execuție lucrări, încheiat cu Asocierea S.C. BOG'ART S.R.L. (Lider), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. (Asociat) și DRUMURI JUDEȚENE BIHOR S.A. (Asociat), denumită în continuare Antreprenor.

Pe parcursul realizării lucrărilor care fac obiectul contractului au intervenit situații imprevizibile care au impus actualizarea documentației tehnico-economice la nivelul proiectului supus avizării. Aceste situații au determinat atât suplimentarea costurilor aferente execuției lucrărilor, cât și prelungirea duratei de execuție. În baza revendicărilor formulate potrivit prevederilor contractuale și aprobate de către Supervizor, Antreprenorul a fost îndreptățit la suplimentarea costurilor și la prelungirea duratei de execuție.

Ca urmare a acestor situații, noua durată estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 41 luni (durata de execuție estimată inițial a fost de 22 luni).

Analizând documentația transmisă, se constată că modificarea indicatorilor tehnico-economici se încadrează în prevederile art. 7 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016, potrivit cărora, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați, sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori.

Ca urmare a actualizării, indicatorii tehnico-economici propuși spre reaprobare sunt:
a) INDICATORI MAXIMALI – Valoarea totală a investiției:
372.681.880,89 lei cu TVA, respectiv 308.419.739,60 lei fără TVA, din care C+M: 252.113.077,70 lei cu TVA, respectiv 208.357.915,45 lei fără TVA;

b) INDICATORI MINIMALI: cei stabiliți prin Studiul de Fezabilitate, preluați și detaliați în faza Proiect Tehnic + Execuție, potrivit anexei la proiectul de hotărâre (Ob.1 – reabilitarea pistei de decolare/aterizare; Ob.2 – extindere platformă de îmbarcare-debarcare; Ob.3 – asigurarea portanței benzii pistei; Ob.4 – realizarea unui terminal nou / extinderea terminalului existent; Ob.5 – achiziția de echipamente aeroportuare);

c) DURATA ESTIMATĂ de implementare a obiectivului de investiții: 41 luni.
Potrivit documentelor transmise de R.A. Aeroportul Satu Mare, obiectivele principale ale investiției sunt menținute, modificarea propusă vizând majorarea valorii maximale, corecția/detalierea indicatorilor minimali și prelungirea duratei estimate de implementare.
Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) și ale art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor  art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
INIȚIEZ:

Proiectul de Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

„Reabilitarea si modernizarea infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Satu Mare”

INIȚIATOR:

PREȘEDINTE,

PATAKI CSABA
Red./Tehn.: D.A.D./5 ex.
3

