**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE ANEXA**

**CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE la Proiectul de hotărâre nr.\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Indicatori tehnici**

**și indicatori economici aferenți Județului Satu Mare,**

**pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată**

**din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”**

**Indicatori tehnici**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Indicatori inițiali | | | Indicatori actualizați | | |
| Cod | | 2S1A | 2S2A | 2S72 | 2S1A | 2S2A | 2S72 |
| UM | | buc | buc | km | buc | buc | km |
| UAT | Localitate | Captare apa bruta de suprafata | Foraje captare apa bruta subterana | Aductiune (noua) | Captare apa bruta de suprafata | Foraje captare apa bruta subterana | Aductiune (noua) |
| **NEGRESTI OAS** | Tur | - | - | - | - | - | - |
| Negresti Oas | 1 | - | 7,826 | 1 | - | 7,826 +0,3 = **8,126** |
| Luna | - | - | - | - | - | - |
| **CJ** | Ad Tirsolt - Camarzana | - | 10 | 10,392 | - | 10-7+3 = **6** | 10,392 -2,0 +28,0 = **36,392** |
| Total (pe proiect Regional) | | 1 | 22 | 166,50 | 1 | 18 | 192,80 |

**Indicatori economici aferenți Județului Satu Mare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cheltuieli** | **Valoare** | | **Valoare Ob. 11.8** | | **Total ACTUALIZAT** | |
| **Mii Lei** | **Mii euro** | **Mii Lei** | **Mii euro** | **Mii Lei** | **Mii euro** |
| **Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenurilor** | **1,521.73** | **322.046** |  |  | 1,521.73 | 322.05 |
| **Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului** | **6,838.52** | **1,447.25** | 284.49 | 60.21 | 7,123.01 | 1,507.45 |
| **Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica** | **12,519.21** | **2,649.46** | 10.46 | 2.21 | 12,529.67 | 2,651.67 |
| **Cheltuieli pentru investitia de baza, care cuprind:** | **153,521.60** | **32,489.97** | **14,787.81** | **3,129.56** | **168,309.40** | **35,619.53** |
| Constructii si instalatii | 106,909.79 | 22,625.45 | 14,787.81 | 3,129.56 | 121,697.59 | 25,755.01 |
| *"Achizitii echipamente"* | *6.23* | *1.318* |  |  | *6.23* | *1.32* |
| *"SCADA sistem de alimentare cu apa si canalizare in Judetul Satu Mare "* | *6.23* | *1.318* |  |  | *6.23* | *1.32* |
| *"Conducta de aductiune Satmarel - Ser"* | *29,839.27* | *6,314.92* |  |  | *29,839.27* | *6,314.92* |
| *"Retele de alimentare cu apa in UAT Ardud - Localitatea Baba Novac. Extindere GA existenta si GA noua Ardud. Extindere GA existanta Baba Novac"* | *2,484.23* | *525.74* |  |  | *2,484.23* | *525.74* |
| *"Extindere Gospodarie de apa Dobra - UAT Supur"* | *372.632* | *78.86* |  |  | *372.63* | *78.86* |
| *"Extindere Gospodarie de apa UAT Bogdand"* | *935.267* | *197.932* |  |  | *935.27* | *197.93* |
| *"Aductiune Martinesti - Odoreu - Mediesu Aurit din localitatea Martinesti in localitatea Mediesu Aurit"* | *8,651.07* | *1,830.84* |  |  | *8,651.07* | *1,830.84* |
| *"Aductiune Satu Mare - Decebal din localitatea Satu Mare in localitatea Decebal"* | *573.689* | *121.411* |  |  | *573.69* | *121.41* |
| *"Retele de canalizare in UAT Vetis - Localitatea Decebal"* | *1,310.86* | *277.42* |  |  | *1,310.86* | *277.42* |
| *"Retele de canalizare in UAT Doba - Localitatea Doba"* | *798.288* | *168.943* |  |  | *798.29* | *168.94* |
| *"Extinderea retelei de apa/canal UAT Culciu” - Retele de canalizare in localitatatea Apateu* | *271.549* | *57.468* |  |  | *271.55* | *57.47* |
| *"Conducta de aductiune Baba Novac - Craidorolt"* | *2,967.74* | *628.066* |  |  | *2,967.74* | *628.07* |
| *"Retele de canalizare in UAT Lazuri - Localitatile Nisipeni, Bercu si Noroieni"* | *1,583.17* | *335.048* |  |  | *1,583.17* | *335.05* |
| *"Retele de canalizare in UAT Halmeu - Localitatile Halmeu si Mesteacan"* | *744.657* | *157.593* |  |  | *744.66* | *157.59* |
| *"Retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in UAT Porumbesti" - Retele de alimentare cu apa in Localitatile Porumbesti si Cidreag* | *2,560.93* | *541.973* |  |  | *2,560.93* | *541.97* |
| *"Retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in UAT Porumbesti" - Retele de canalizare in Localitatile Porumbesti si Cidreag"* | *172.658* | *36.54* |  |  | *172.66* | *36.54* |
| *"Extinderea retelelor apa/canal, UAT Tarna Mare, Judetul Satu Mare" - Retele de canalizare in Localitatile Tarna Mare si Valea Seaca"* | *193.901* | *41.035* |  |  | *193.90* | *41.04* |
| *"Conducta de aductiune Carei - Tiream - Ghenci si conducta de aductiune intre GA existenta si GA noua in localitatea Tiream"* | *3,548.56* | *750.986* |  |  | *3,548.56* | *750.99* |
| *"Retele de canalizare in UAT Tiream - Localitatea Tiream"* | *1,923.05* | *406.978* |  |  | *1,923.05* | *406.98* |
| *"EXTINDEREA RETELEI DE CANALIZARE UAT SANISLAU"* | *1,850.99* | *391.727* |  |  | *1,850.99* | *391.73* |
| *"GA Noua in UAT Tiream - Localitatea Tiream"* | *1,986.32* | *420.367* |  |  | *1,986.32* | *420.37* |
| *"Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana" - Retele de canalizare in Localitatea Camarzana* | *822.338* | *174.032* |  |  | *822.34* | *174.03* |
| *"Aductiune Gospodarie de apa proiectata Tarsolt - Gospodarie de apa proiectata Camarzana"* | *3,903.16* | *826.03* |  |  | *3,903.16* | *826.03* |
| *"Extinderea retelelor apa/canal UAT Santau" - Retele de canalizare in Localitatea Santau* | *1,807.58* | *382.541* |  |  | *1,807.58* | *382.54* |
| *"Conducta de aductiune Tasnad - Santau - Cauas"* | *2,825.25* | *597.91* |  |  | *2,825.25* | *597.91* |
| *"EXTINDERE GOSPODARIE DE APA EXISTENTA TASNAD"* | *2,059.28* | *435.809* |  |  | *2,059.28* | *435.81* |
| *"UAT Turt - Extindere front captare si STAP din localitatea Babesti UAT Halmeu. GA noua in localitatea Turt. SP in GA existenta din localitatea Turt"* | *5,258.08* | *1,112.77* |  |  | *5,258.08* | *1,112.77* |
| *"UAT Halmeu - Extindere fronta captare, STAP si GA in Localitatea Halmeu "* | *5,167.94* | *1,093.70* |  |  | *5,167.94* | *1,093.70* |
| *"UAT Tarsolt - Front de captare, STAP si GA noi in localitatea Tarsolt "* | *5,233.01* | *1,107.47* |  |  | *5,233.01* | *1,107.47* |
| *"Conducta de aductiune Orasu Nou - Tirsolt"* |  |  | *14,787.81* | *3,129.56* | *14,787.81* | *3,129.56* |
| *"Statie de epurare apa uzata Batarci (Sirlau) - UAT Batarci"* | *4,549.01* | *962.713* |  |  | *4,549.01* | *962.71* |
| *"Statie de epurare apa uzata Tarsolt - UAT Tarsolt"* | *4,413.33* | *933.998* |  |  | *4,413.33* | *934.00* |
| *"Extindere statie de epurare apa uzata Turulung - UAT Turulung"* | *8,089.52* | *1,712.00* |  |  | *8,089.52* | *1,712.00* |
| Montaj utilaje tehnologice | 2,369.22 | 501.402 |  |  | 2,369.22 | 501.40 |
| Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 29,514.90 | 6,246.28 |  |  | 29,514.90 | 6,246.28 |
| Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 5,730.97 | 1,212.85 |  |  | 5,730.97 | 1,212.85 |
| Dotari | 8,996.71 | 1,903.99 |  |  | 8,996.71 | 1,903.99 |
| **Alte cheltuieli** | **19,264.98** | **4,077.07** | 1,888.27 | 399.62 | 21,153.25 | 4,476.69 |
| **Cheltuieli pentru darea in exploatare** | **5,974.60** | **1,264.41** | 1,478.78 | 312.96 | 7,453.38 | 1,577.37 |
| **Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului** | **7,009.71** | **1,483.47** |  |  | 7,009.71 | 1,483.47 |
| **TOTAL GENERAL** | **206,650.35** | **43,733.67** | **18,449.80** | **3,904.55** | **225,100.15** | **47,638.22** |

Indicatorii tehnici precum și indicatorii economici aferenți Județului Satu Mare, pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020”, au fost aprobați prin Avizul C.T.E. al operatorului S.C. APASERV Satu Mare S.A nr. 15223/13.09.2022 înregistrat la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 27871/21.12.2022.

**Președinte, Director executiv,**

**Pataki Csaba Ștern Felicia Cristina**

**Asociația de Dezvoltare**

**Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din**

**județul Satu Mare**

**Director,**

**Lazin Octavian**

Red/Tehnred. R.L.L./Exemplare 5