ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._____________________

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea finalizării proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod proiect 130557, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. ________________  a președintelui Consiliului Județean Satu Mare,

ținând seama de:

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al  copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2, cu modificările și completările ulterioare;

- Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare nr. 122337/08.12.2023, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. nr. 26940/08.12.2023;

- OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023;

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023;

luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 5) lit. b) ) coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 139 alin (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.	Se aprobă implementarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod proiect 130557, până la data de 30.09.2024.

Art. 2.	 Se aprobă indicatorii financiari actuali ai proiectului:

- Valoare totală proiect: 9.046.747,61 lei (inclusiv TVA)

- Valoare eligibilă (nerambursabilă):  4.569.224,53 lei

- Valoare neeligibilă: 4.384.273,59 lei

- Contribuție proprie: 93.249,49 lei

Art. 3.	 Se aprobă finanțarea din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în scopul realizării integrale a acestuia, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, și asigurării funcționalității proiectului.

Art. 4.	Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare precum și Direcția dezvoltare regională și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Art. 5.	Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare precum și Direcției dezvoltare regională și Direcției economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Satu Mare, __________ 2023

INIŢIATOR:                                                                             AVIZEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Pataki Csaba                                                                  Crasnai Mihaela Elena Ana

Red.Teh.: T.L.R./Exemplare 5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr. ____________________

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea finalizării proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod proiect 130557, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare a implementat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, proiectul ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557.

Acest proiect a avut ca scop:

- Închiderea CPC Floare de Colț, Halmeu

- Înființarea a 2 case de tip familial și a unui centru de zi în localitatea Halmeu, precum și înființarea unei case de tip familial în localitatea Tășnad

- 12 locuri de muncă ocupate

- 36 de copii/tineri dezinstituționalizați, beneficiari de serviciu social de tip familial și 20 de copii/tineri dezinstituționalizați sau din comunitate, beneficiari ai serviciului social de tip centru de zi

La momentul încheierii perioadei de implementare în cadrul Programului Operațional Regional, valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare, este de 5.811.625,94 lei (Valoarea eligibilă proiect- 4.662.474,02 lei, valoarea neeligibilă proiect- 1.149.151,92 lei, valoare financiară nerambursabilă-  4.569.224,53 lei, contribuție proprie- 93.249,49 lei).

Având în vedre faptul că, în implementarea proiectului au fost întâmpinate dificultăți de ordin tehnic, precum și faptul că în execuția lucrărilor, executantul a întâmpinat situații și probleme care au generat întârzieri și decalări ale fluxului tehnologic general pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, contractul de lucrări fiind prelungit până la data de 30.11.2023, lucrările de construcție și furnizarea de bunuri și dotări urmează a se finaliza până la data de 20.12.2023.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare este în imposibilitatea de a atinge aceste rezultatele proiectului până la data de 31.12.2023, având în vedere acțiunile ce trebuie întreprinse în vederea atingerii rezultatelor, respectiv:

- Promovarea adoptării proiectului de hotărâre privind închiderea centrului de plasament vechi

- Promovarea adoptării proiectului de hotărâre privind înființarea noilor servicii sociale, fapt ce presupune și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, precum și a statului de funcții.

- Licențierea serviciilor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și a HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

- Transferul copiilor în noile servicii sociale înființate prin proiect poate fi realizat doar în conformitate cu prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturile copilului cu modificările și completările ulterioare, într-un serviciu licențiat și în urma depunerii dosarului la instanța de judecată.

Pentru toate aspectele mai sus arătate, se impune prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.09.2024.

Indicatorii financiari actuali ai proiectului sunt:

- Valoare totală proiect: 9.046.747,61 lei (inclusiv TVA).

- Valoare eligibilă (nerambursabilă):  4.569.224,53 lei

- Valoare neeligibilă: 4.384.273,59 lei

- Contribuție proprie: 93.249,49 lei

Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect și în vederea asigurării funcționalității proiectului, termenul de finalizare a proiectului, va fi 30.09.2024, cu respectarea prevederilor art. 17 din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod proiect 130557, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE

Pataki Csaba

Red.Teh..T.L.R./Exemplare 5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr.___________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea finalizării proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod proiect 130557, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare a fost beneficiarul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2.

Acest proiect a avut ca scop închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu prin înființarea a trei case de tip familial în județ și înființarea unui centru de zi.

La momentul încheierii perioadei de implementare în cadrul Programului Operațional Regional, valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare, este de 5.811.625,94 lei (Valoarea eligibilă proiect- 4.662.474,02 lei, valoarea neeligibilă proiect- 1.149.151,92 lei, valoare financiară nerambursabilă-  4.569.224,53 lei, contribuție proprie- 93.249,49 lei).

Având în vedre faptul că, în implementarea proiectului au fost întâmpinate dificultăți de ordin tehnic, precum și faptul că în execuția lucrărilor, executantul a întâmpinat situații și probleme care au generat întârzieri și decalări ale fluxului tehnologic general pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții, contractul de lucrări fiind prelungit până la data de 30.11.2023, lucrările de construcție și furnizarea de bunuri și dotări urmează a se finaliza până la data de 20.12.2023.

Implementarea integrală a proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 implică atingerea următoarelor rezultate prevăzute în cererea de finanțare:

- Închiderea CPC Floare de Colț, Halmeu

- Înființarea a 2 case de tip familial și a unui centru de zi în localitatea Halmeu, precum și înființarea unei case de tip familial în localitatea Tășnad

- 12 locuri de muncă ocupate

- 36 de copii/tineri dezinstituționalizați, beneficiari de serviciu social de tip familial și 20 de copii/tineri dezinstituționalizați sau din comunitate, beneficiari ai serviciului social de tip centru de zi

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare este în imposibilitatea de a atinge aceste rezultate până la data de 31.12.2023, având în vedere acțiunile ce trebuie întreprinse în vederea atingerii rezultatelor, respectiv:

- Promovarea adoptării proiectului de hotărâre privind închiderea centrului de plasament vechi

- Promovarea adoptării proiectului de hotărâre privind înființarea noilor servicii sociale, fapt ce presupune și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a acestora, precum și a statului de funcții.

- Licențierea serviciilor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și a HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

- Transferul copiilor în noile servicii sociale înființate prin proiect poate fi realizat doar în conformitate cu prevederile Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturile copilului cu modificările și completările ulterioare, într-un serviciu licențiat și în urma depunerii dosarului la instanța de judecată.

Pentru toate aspectele mai sus arătate, se impune prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 30.09.2024.

Indicatorii financiari actuali ai proiectului sunt:

- Valoare totală proiect: 9.046.747,61 lei (inclusiv TVA).

- Valoare eligibilă (nerambursabilă):  4.569.224,53 lei

- Valoare neeligibilă: 4.384.273,59 lei

- Contribuție proprie: 93.249,49 lei

Având în vedere cele arătate mai sus, Proiectul ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colt, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 intră în categoria proiectelor nefinalizate, din următoarele considerente:

- proiectul nu a fost implementat integral până la data de 31 decembrie 2023

- cheltuielile efectuate de către DGASPC Satu Mare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu

- proiectul nu face parte din categoria proiectelor etapizate sau a proiectelor care sunt declarate nefuncționale.

Astfel, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect și în vederea asigurării funcționalității proiectului, termenul de finalizare a proiectului, va fi 30.09.2024, cu respectarea prevederilor art. 17 din OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, a ordinului MIPE nr. 4008/23.10.2023 și Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

În baza art.182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Considerăm oportună și legală aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod proiect 130557, și a cheltuielilor estimate în vederea asigurării funcționalității acestuia.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ștern Felicia Cristina | ȘEF SERVICIU – SERVICIUL MANAGEMENTUL RPOIECTELOR Barta Bianca Melania |
| --- | --- |
| VIZAT JURIDIC, Tănase Loredana Roxana |  |

Red.Teh..T.L.R./Exemplare