ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.____________________

## PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ______/_________2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557

Consiliul Judeţean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr._______/______2022 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,

ținând seama de:

- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557;

- Contractul de servicii nr. 24582/22.12.2021 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare în calitate de achizitor şi 4 Nature Project S.R.L-D în calitate de prestator;

- Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare nr. 9701/15.02.2022 înaintată prin adresa nr. 9694/15.02.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 4027/15.02.2022;

-	 Avizul nr. 3/17.02.2022, favorabil, al Comisiei tehnico-economice numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare nr. 338/2011,

ținând cont de prevederile art. 7 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,

în baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557, se modifică după cum urmează:

- Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.1.	Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiţie ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557, rămân nemodificate.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare precum și Direcției dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

Satu Mare, ____________2022

INIŢIATOR:                                                                        AVIZEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Pataki Csaba                                                              Crasnai Mihaela Elena Ana

Red./Tehn. T.L.R. 5 ex.

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

CABINET PREŞEDINTE

Nr. ___________________

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare implementează proiectul „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire” cod SMIS 130557,  în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii.

Acest proiect are ca scop închiderea CPC Floare de colț, Halmeu prin înființarea a trei case de tip familial în județ și înființarea unui centru de zi.

În acest sens, DGASPC Satu Mare a realizat Proiectul tehnic și detaliile de execuție a obiectivelor mai sus menționate, a demarat de două ori procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări, ambele proceduri fiind nefinalizate din lipsă de participanți.

Având în vedere aspectele mai sus menționate, coroborat cu analiza pieței privind lucrările de construcții, s-a constatat imposibilitatea atribuirii contractului de achizitie publică și s-a propus actualizarea Devizului general al investiției raportat la prețurile actuale ale pieței pentru cantitățile de lucrări propuse în vederea realizării obiectivelor de investiție din cadrul Proiectului tehnic.

Datorită faptului că proiectantul S.C. Filips Art Design SRL, nu a răspuns solicitării, nefiind posibilă contactarea acestuia prin nicio altă formă, DGASPC Satu Mare, a încheiat Contractul de servicii nr. 24582/22.12.2021 cu 4 Nature Project S.R.L-D în vederea actualizării Devizului general de lucrări și includerea în devizul general al investiției, raportat la prețurile actuale ale pieței pentru cantitățile de lucrări propuse în vederea realizării obiectivelor de investiție din cadrul Proiectului tehnic 06-002/2020 elaborat de S.C. Filips Art Design S.R.L.

Astfel valoarea totală a obiectivului de investiții este de :

- Realizarea unui centru de zi (C1) pentru copii și a două case de tip familial (C2 și C3), situate pe strada Eliberării nr. 87 în localitatea Halmeu, județul Satu Mare, amplasament în suprafață de 3682 mp identificat prin numărul cadastral 100741, CF 100741 Halmeu.

Valoarea totală a investiţiei este de 6.800.199,085 lei inclusiv T.V.A, din care construcţii montaj (C+M) de 5.426.757,288 lei inclusiv T.V.A.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, din care 12 luni pentru execuţia lucrărilor.

- Construirea unui corp nou de clădire și dotarea corespunzătoare funcțiunii de Casă de tip familial (CTF), pe terenul situat în localitatea Tășnad, strada Nicolae Bălcescu nr. 38, identificat prin nr.cad. 102971, cu suprafața totală de 683 mp - pentru găzduirea unui număr de 12 copii.

Valoarea totală a investiţiei este de 2.239.568,694 lei inclusiv T.V.A, din care construcţii montaj (C+M) de 1.769.470,468 lei inclusiv T.V.A.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, din care 12 luni pentru execuţia lucrărilor.

Ținând cont de Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare nr. 9701/15.02.2022 înaintată prin adresa nr. 9694/15.02.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 4027/15.02.2022,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (4) cu trimitere la art.136 alineatele (1), (2) și (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE

Pataki Csaba

Red./Tehn. T.L.R. 5 ex.

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr.________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de ingrijire”, cod 130557

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare se află în al doilea an de implementare a proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire” cod SMIS 130557,  în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii.

În cadrul proiectului, DGASPC Satu Mare a realizat Proiectul tehnic și detaliile de execuție documentații depuse spre avizare la ADR N-V prin adresa cu nr. 6766/10.03.2021. S-a obținut avizul prin Scrisoarea OI concluzie verificare conformitate P.T. cu numărul de înregistrare ADR NV 184328/25.06.2021.

Până în prezent, DGASPC Satu Mare a demarat de două ori procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări, ambele proceduri fiind nefinalizate din lipsă de participanți, după cum urmează:

- la data de 26.08.2021, DGASPC Satu Mare a inițiat procedura de atribuire simplificată prin transmiterea documentației de atribuire cu nr. DF1122841/26.08.2021. Până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv data de 22.10.2021, comisia de evaluare a constatat că procedura a fost anulată administrativ nefiind depusă nicio oferta de preț, conform Raportului procedurii nr. 21584/26.10.2021.

- la data de 08.11.2021, procedura de atribuire a fost reluată în SEAP prin publicarea documentației de atribuire nr. DF1130103/08.11.2021 și a Proiectului tehnic 06-002/2020 elaborat de S.C. Filips Art Design SRL și a anunțului de participare simplificat (SCN1096673/08.11.2021). Până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv data de 25.11.2021, comisia de evaluare a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă de preț, procedura fiind anulată administrativ de către sistem, conform Raportului procedurii nr.23252/26.11.2021.

Având în vedere aspectele mai sus menționate, coroborat cu analiza pieței privind lucrările de construcții, s-a constatat imposibilitatea atribuirii contractului de achizitie publică și s-a propus actualizarea Devizului general al investiției raportat la prețurile actuale ale pieței pentru cantitățile de lucrări propuse în vederea realizării obiectivelor de investiție din cadrul  Proiectului tehnic 06-002/2020 elaborat de S.C. Filips Art Design SRL.

DGASPC Satu Mare s-a adresat proiectantului S.C. Filips Art Design SRL, prin adresa nr. 23627/06.12.2021 solicitând rularea listei de cantități aferente proiectului în programul de devize cu prețurile actuale de piață pentru manoperă, material, utilaje, transport, echipamente și dotările aferente investiției, până la data de 16.12.2021.

Proiectantul S.C. Filips Art Design SRL nu a răspuns solicitării, nefiind posibilă contactarea acestuia prin nicio altă formă (telefonic, e-mail).

Urmare a acestui fapt, DGASPC Satu Mare, în urma analizei informațiilor avute la dispoziție, a încheiat Contractul de servicii nr. 24582/22.12.2021 cu 4 Nature Project S.R.L-D în vederea actualizării Devizului general de lucrări și includerea în devizul general al investiției, raportat la prețurile actuale ale pieței pentru cantitățile de lucrări propuse în vederea realizării obiectivelor de investiție din cadrul  Proiectului tehnic 06-002/2020 elaborat de S.C. Filips Art Design S.R.L.

Astfel valoarea totală a obiectivului de investiții este de :

- Realizarea unui centru de zi (C1) pentru copii și a două case de tip familial (C2 și C3), situate pe strada Eliberării nr. 87 în localitatea Halmeu, județul Satu Mare, amplasament în suprafață de 3682 mp identificat prin numărul cadastral 100741, CF 100741 Halmeu.

Valoarea totală a investiţiei este de 6.800.199,085 lei inclusiv T.V.A, din care construcţii montaj (C+M) de 5.426.757,288 lei inclusiv T.V.A.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, din care 12 luni pentru execuţia lucrărilor.

- Construirea unui corp nou de clădire și dotarea corespunzătoare funcțiunii de Casă de tip familial (CTF), pe terenul situat în localitatea Tășnad, strada Nicolae Bălcescu nr. 38, identificat prin nr.cad. 102971, cu suprafața totală de 683 mp - pentru găzduirea unui număr de 12 copii.

Valoarea totală a investiţiei este de 2.239.568,694 lei inclusiv T.V.A, din care construcţii montaj (C+M) de 1.769.470,468 lei inclusiv T.V.A.

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni, din care 12 luni pentru execuţia lucrărilor.

Ținând cont de Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare nr. 9701/15.02.2022 înaintată prin adresa nr. 9694/15.02.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 4027/15.02.2022,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) și alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm oportună și legală adoptarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 58/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții din cadrul proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu si dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557.

| Director executiv, Direcția Dezvoltare Regională Ştern Felicia Cristina | Șef Serviciu Managementul proiectelor, Barta Bianca Melania |
| --- | --- |
| Vizat juridic, cons. jr. Tănase Loredana Roxana |  |

Red./Tehn. T.L.R. 5 ex.