# **ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

##### CONSILIUL JUDEŢEAN

## PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_2022

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia** **în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2,**

**cu modificările și completările ulterioare**

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr.\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_2022 al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat prezentului proiect de hotărâre,

ținând seama de:

* Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare nr. 9697/15.02.2022 înaintată prin adresa nr. 9694/15.02.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 4027/15.02.2022,
* Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 103/2021,

luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 5) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 139 alin (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

**Art. I.** Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 *privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2*,*cu modificările și completările ulterioare*, se modifică după cum urmează:

1. **Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:**

*,,***Art. 2.** Se aprobă valoarea totală a proiectului **“Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”**, în cuantum de **9.046.747,612** **lei (inclusiv TVA)**.*”*

Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 *privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2*, *cu modificările și completările ulterioare*, rămân nemodificate.

**Art.II.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-na Dragoș Mariana - director general în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare precum și Direcția dezvoltare regională și Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

**Art.III.** Prezenta hotărâre se comunică d-nei Dragoș Mariana - director general în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare precum și Direcției dezvoltare regională și Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare.

**Satu Mare, la \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022**

**INIŢIATOR:**

**PREŞEDINTE,**

**Pataki Csaba AVIZEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Crasnai Mihaela Elena Ana**

Red./Tehn. T.L.R. 5 ex.

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**PREŞEDINTE**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**REFERAT DE APROBARE**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2,**

**cu modificările și completările ulterioare**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare implementează proiectul *„Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”* cod SMIS 130557, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii.

Acest proiect are ca scop închiderea CPC Floare de colț, Halmeu prin înființarea a trei case de tip familial în județ și înființarea unui centru de zi.

În acest sens, DGASPC Satu Mare a realizat Proiectul tehnic și detaliile de execuție a obiectivelor mai sus menționate, a demarat de două ori procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări, ambele proceduri fiind nefinalizate din lipsă de participanți.

Având în vedere aspectele mai sus menționate, coroborat cu analiza pieței privind lucrările de construcții, s-a constatat imposibilitatea atribuirii contractului de achizitie publică și s-a propus actualizarea Devizului general al investiției raportat la prețurile actuale ale pieței pentru cantitățile de lucrări propuse în vederea realizării obiectivelor de investiție din cadrul Proiectului tehnic.

Datorită faptului că proiectantul S.C. Filips Art Design SRL, nu a răspuns solicitării, nefiind posibilă contactarea acestuia prin nicio altă formă, DGASPC Satu Mare, a încheiat Contractul de servicii nr. 24582/22.12.2021 cu 4 Nature Project S.R.L-D în vederea actualizării Devizului general de lucrări și includerea în devizul general al investiției, raportat la prețurile actuale ale pieței pentru cantitățile de lucrări propuse în vederea realizării obiectivelor de investiție din cadrul Proiectului tehnic 06-002/2020 elaborat de S.C. Filips Art Design S.R.L.

Astfel, valoarea estimată a achiziției de lucrări, conform devizului inițial a fost de **3.854.920,72 lei fără TVA**, compusă din:

Amenajarea terenului 205.583,28 lei fără TVA

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 9.000 lei fără TVA

Construcţii şi instalaţii 3.609.772,19 lei fără TVA

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 30.565,25 lei fără TVA

În urma actualizării devizului general al investiției, conform prețurilor actuale ale pieței a rezultat o valoare a achiziției de lucrări de **6.408.343,62 lei fără TVA.**

Amenajarea terenului 207.780,567 lei fără TVA

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții 9.000 lei

Construcţii şi instalaţii 6.135.217,13 lei fără TVA

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 56.345,923 lei fără TVA

În urma actualizării prețurilor, valoarea totală a proiectului a crescut de la **5.811.666,51 lei cu TVA** la valoarea de **9.046.747,612 lei cu TVA**, respectiv cu **3.235.081,102 lei cu TVA (sumă neeligibilă).** Valoarea eligibilă a rămas aceeași, respectiv **4.662.474,02 lei cu TVA**, iar valoarea neeligibilă a crescut de la 1.149.192,49 lei cu TVA la 4.384.273,592 lei cu TVA.

Având în vedere Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare nr. 9697/15.02.2022 înaintată prin adresa nr. 9694/15.02.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 4027/15.02.2022,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (4) cu trimitere la art.136 alineatele (1), (2) și (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**INIŢIEZ:**

**Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2,**

**cu modificările și completările ulterioare**

**INIŢIATOR:**

**PREŞEDINTE,**

**Pataki Csaba**

Red. Tehn. T.L.R./Exemplare 5

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL SATU MARE**

**CONSILIUL JUDEŢEAN**

**DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ**

**Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2,**

**cu modificările și completările ulterioare**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Satu Mare se află în al doilea an de implementare a proiectului „Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire” cod SMIS 130557, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, P.O.R.2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil: copii.

În cadrul proiectului, DGASPC Satu Mare a realizat Proiectul tehnic și detaliile de execuție documentații depuse spre avizare la ADR N-V prin adresa cu nr. 6766/10.03.2021. S-a obținut avizul prin Scrisoarea OI concluzie verificare conformitate P.T. cu numărul de înregistrare ADR NV 184328/25.06.2021.

Până în prezent, DGASPC Satu Mare a demarat de două ori procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de lucrări, ambele proceduri fiind nefinalizate din lipsă de participanți, după cum urmează:

* la data de 26.08.2021, DGASPC Satu Mare a inițiat procedura de atribuire simplificată prin transmiterea documentației de atribuire cu nr. DF1122841/26.08.2021. Până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv data de 22.10.2021, comisia de evaluare a constatat că procedura a fost anulată administrativ nefiind depusă nicio oferta de preț, conform Raportului procedurii nr. 21584/26.10.2021.
* la data de 08.11.2021, procedura de atribuire a fost reluată în SEAP prin publicarea documentației de atribuire nr. DF1130103/08.11.2021 și a Proiectului tehnic 06-002/2020 elaborat de S.C. Filips Art Design SRL și a anunțului de participare simplificat (SCN1096673/08.11.2021). Până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv data de 25.11.2021, comisia de evaluare a constatat că nu a fost depusă nicio ofertă de preț, procedura fiind anulată administrativ de către sistem, conform Raportului procedurii nr.23252/26.11.2021.

Având în vedere aspectele mai sus menționate, coroborat cu analiza pieței privind lucrările de construcții, s-a constatat imposibilitatea atribuirii contractului de achizitie publică și s-a propus actualizarea Devizului general al investiției raportat la prețurile actuale ale pieței pentru cantitățile de lucrări propuse în vederea realizării obiectivelor de investiție din cadrul Proiectului tehnic 06-002/2020 elaborat de S.C. Filips Art Design SRL.

DGASPC Satu Mare s-a adresat proiectantului S.C. Filips Art Design SRL, prin adresa nr. 23627/06.12.2021 solicitând rularea listei de cantități aferente proiectului în programul de devize cu prețurile actuale de piață pentru manoperă, material, utilaje, transport, echipamente și dotările aferente investiției, până la data de 16.12.2021.

Proiectantul S.C. Filips Art Design SRL nu a răspuns solicitării, nefiind posibilă contactarea acestuia prin nicio altă formă (telefonic, e-mail).

Urmare a acestui fapt, DGASPC Satu Mare, în urma analizei informațiilor avute la dispoziție, a încheiat Contractul de servicii nr. 24582/22.12.2021 cu 4 Nature Project S.R.L-D în vederea actualizării Devizului general de lucrări și includerea în devizul general al investiției, raportat la prețurile actuale ale pieței pentru cantitățile de lucrări propuse în vederea realizării obiectivelor de investiție din cadrul Proiectului tehnic 06-002/2020 elaborat de S.C. Filips Art Design S.R.L.

Astfel, valoarea estimată a achiziției de lucrări, conform devizului inițial a fost de **3.854.920,72 lei fără TVA**, compusă din:

Amenajarea terenului 205.583,28 lei fără TVA

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 9.000 lei fără TVA

Construcţii şi instalaţii 3.609.772,19 lei fără TVA

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 30.565,25 lei fără TVA

În urma actualizării devizului general al investiției, conform prețurilor actuale ale pieței a rezultat o valoare a achiziției de lucrări de **6.408.343,62 lei fără TVA.**

Amenajarea terenului 207.780,567 lei fără TVA

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 9.000 lei

Construcţii şi instalaţii 6.135.217,13 lei fără TVA

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 56.345,923 lei fără TVA

În urma actualizării prețurilor**, valoarea totală a proiectului** a crescut de la **5.811.666,51 lei cu TVA** la valoarea de **9.046.747,612 lei cu TVA**, respectiv cu **3.235.081,102 lei cu TVA (sumă neeligibilă).** **Valoarea eligibilă** a rămas aceeași, respectiv **4.662.474,02 lei cu TVA**, iar valoarea neeligibilă a crescut de la 1.149.192,49 lei cu TVA la 4.384.273,592 lei cu TVA.

Ținând cont deNota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare nr. 9697/15.02.2022 înaintată prin adresa nr. 9694/15.02.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 4027/15.02.2022

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) și alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **considerăm oportună și legală adoptarea Proiectului de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 59/2019 privind aprobarea proiectului ”Închiderea Centrului de plasament al copilului Floare de colț, Halmeu și dezvoltarea de alternative familiale de îngrijire”, cod 130557 și a cofinanțării necesare implementării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 8, Obiectiv Specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apelul de proiecte nr. 2,cu modificările și completările ulterioare.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Director executiv,**  **Direcția Dezvoltare Regională**  **Ştern Felicia Cristina** | **Șef Serviciu Managementul proiectelor,**  **Barta Bianca Melania** |
| **Vizat juridic,**  **cons. jr. Tănase Loredana Roxana** | |

Red. Tehn. T.L.R./Exemplare 5