ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr._______/_______2022

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR,

cod proiect ROHU456

Consiliul Județean Satu Mare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. _________________ al președintelui Consiliului Județean Satu Mare, anexat la prezentul proiect de hotărâre,

raportat la prevederile Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 107/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU349, în faza de DALI, cele ale Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2021 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456, respectiv cele ale Hotărârii Consiliului Județean Satu Mare nr. 11/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456,

ținând cont de adresa nr. 6975/24.03.2022 a UAT Județul Satu Mare prin care s-a solicitat proiectantului S.C. Dor Consult SRL să actualizeze partea economică a proiectului tehnic, precum și adresa proiectantului, înregistrată la registratura Consiliului Județean Satu Mare cu nr. 7666/01.04.2022, prin care s-a înaintat Devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții ,,EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (6) coroborate cu cele ale art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,,EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare, propus a fi realizat în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de

reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare, propus a fi realizat în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare Regională și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Muzeul Județean Satu Mare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice, Direcției Dezvoltare Regională și Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Satu Mare, respectiv Muzeului Județean Satu Mare.

Satu Mare, _________________2022

INIŢIATOR:                                                                            AVIZEAZĂ:

PREŞEDINTE,                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

Pataki Csaba                                                                   Crasnai Mihaela Elena Ana

Red.:.Teh.: L.L.R./Exemplare 5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN

PREŞEDINTE

Nr. ____________________

REFERAT DE APROBARE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR,

cod proiect ROHU456

Județul Satu Mare implementează în parteneriat transfrontalier proiectul „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, cod proiect eMS ROHU 456, acronim EASYDOOR, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Interreg V-A România – Ungaria, în cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107/2019 a fost aprobată documentația tehnico-economică cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, în fază de DALI.

În faza de Aplicație completă a fost semnat Contractul de servicii nr. 63/24.02.2020 încheiat între Județul Satu Mare și S.C. DOR CONSULT S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție, necesare pregătirii investiției din cadrul proiectului „Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”.

Valoarea totală a lucrărilor, stabilită în faza de PT şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2021 a fost de: 8.409.183,67 lei cu T.V.A., respectiv 7.074.951,35 lei fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 5.698.588,45 lei cu T.V.A. respectiv 4.788.729,79 lei fără T.V.A.

În data de 08.11.2021, s-a lansat pe SEAP procedura de atribuire a contractului de lucrări la obiectivul de investiții ”EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES", Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare. Nedepunându-se nicio ofertă, prin Dispoziția nr 264/08.12.2021 privind anularea procedurii de achizitie publică având ca obiect atribuirea contractului de lucrări la obiectivul de investiții ”EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES", Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare, această  procedură  a fost anulată.

În data de 16.12.2021 achiziția a fost relansată, dar nefiind depusă nicio ofertă, prin Dispoziția nr. 2/04.01.2022 procedura a fost anulată. Procedura a mai fost relansată de două ori, în data de 02.03.2022 respectiv 01.04.2022, însă neprezentându-se niciun ofertant acestea au fost anulate prin Dispozițiile nr. 234/25.03.2022 respectiv nr. 265/20.04.2022.

Ca urmare, prin adresa nr. 6975/24.03.2022, UAT Județul Satu Mare în baza contractului de servicii nr. 63/24.02.2020, a solicitat proiectantului SC Dor Consult SRL, să actualizeze partea economică a proiectului tehnic, astfel ca toate prețurile unitare și costurile să fie bazate pe realitatea din piața actuală.

Prin adresa cu nr. 7666/01.04.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare, proiectantul a răspuns prin transmiterea devizului general actualizat.

În urma actualizării devizului general al investiţiei valorile au fost modificate şi se prezintă astfel: valoarea total generală a investiţiei în fază de PT este de 18.496.540,49 lei cu T.V.A., respectiv 15.564.192,28 lei fără T.V.A., din care construcții şi montaj (C+M) 14.148.090,59 lei cu T.V.A. respectiv 11.889.151,75 lei fără T.V.A.

Luând în considerare prevederile art. 7 alin. (6) și cele ale art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

INIŢIEZ:

Proiectul de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR,

cod proiect ROHU456

INIŢIATOR:

PREŞEDINTE

Pataki Csaba

Red, teh: L.L.R.

/Ex:5

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Nr. _____________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR,

cod proiect ROHU456

Proiectul Easydoor – Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources, acronim Easydoor, cod proiect ROHU456, se află în perioada de implementare, fiind finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Ungaria.

Proiectul propune dezvoltări în domeniul conservării, protejării și promovării patrimoniului natural și cultural în judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe teritoriul județului Satu Mare proiectul vizând reabilitarea clădirii principale a Muzeului Județean Satu Mare și reorganizarea expozițiilor de bază ale acestuia. Prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 107/2019 a fost aprobată documentația tehnico-economică cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției în fază de DALI, iar ulterior investiţia a fost pregătită în faza de elaborare a proiectului tehnic de execuţie, conform prevederilor H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

În acest sens a fost încheiat Contractul de servicii nr. 63/24.02.2020 între Județul Satu Mare și S.C. DOR CONSULT S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și detalii de execuție pentru obiectivul de investiţii Easydoor - Easing Acces to Systemic Discovery of Our Origins and Resources" Demolare Corp C3, Extindere, Realizare etaj parțial, Mansardă în pod existent, Pasarelă, Modificări interioare şi exterioare la corp C1 şi C2, Amenajare exterioară incintă.

Serviciile au fost recepţionate în data de 4 octombrie 2021 prin Procesul-verbal de recepţie nr. 20103/04.10.2021.

Valoarea totală a lucrărilor, stabilită în faza de PT şi aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 114/2021 a fost de: 8.409.183,67 lei cu T.V.A., respectiv 7.074.951,35 lei fără T.V.A., din care construcții + montaj (C+M) 5.698.588,45 lei cu T.V.A. respectiv 4.788.729,79 lei fără T.V.A.

În data de 08.11.2021, s-a lansat pe SEAP procedura de atribuire a contractului de lucrări la obiectivul de investiții ”EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES", Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare. Nedepunăndu-se nicio ofertă, prin Dispoziția nr 264/08.12.2021 privind anularea procedurii de achizitie publică având ca obiect atribuirea contractului de lucrări la obiectivul de investiții ”EASYDOOR - EASING ACCES TO SYSTEMIC DISCOVERY OF OUR ORIGINS AND RESOURCES", Demolare Corp C3, Extindere, Realizare Etaj Parțial, Mansardă în Pod Existent, Pasarelă, Modificări Interioare şi Exterioare la Corp C1 Și C2, Amenajare Exterioară Incintă - investiție de reabilitare generală a clădirii Muzeului Judeţean Satu Mare, această  procedură  a fost anulată.

În data de 16.12.2021 achiziția a fost relansată, dar nefiind depusă nicio ofertă, prin Dispoziția nr. 2/04.01.2022 procedura a fost anulată. Procedura a mai fost relansată de două ori, în data de 02.03.2022 respectiv 01.04.2022, însă neprezentându-se niciun ofertant acestea au fost anulate prin Dispozițiile nr. 234/25.03.2022 respectiv nr. 265/20.04.2022.

Ca urmare, prin adresa nr. 6975/24.03.2022, UAT Județul Satu Mare în baza contractului de servicii nr. 63/24.02.2020, a solicitat proiectantului SC Dor Consult SRL, să actualizeze partea economică a proiectului tehnic, astfel ca toate prețurile unitare și costurile să fie bazate pe realitatea din piața actuală.

Prin adresa cu nr. 7666/01.04.2022, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Satu Mare, proiectantul a răspuns prin transmiterea devizului general actualizat.

În urma actualizării devizului general al investiţiei, valorile au fost modificate şi se prezintă astfel: valoarea total generală a investiţiei în fază de PT este de 18.496.540,49 lei cu T.V.A., respectiv 15.564.192,28 lei fără T.V.A., din care construcții şi montaj (C+M) 14.148.090,59 lei cu T.V.A. respectiv 11.889.151,75 lei fără T.V.A.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, actualizați vor fi:

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea total generală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Valoarea total generală a investiţiei este de 18.496.540,49 lei cu T.V.A., respectiv 15.564.192,28 lei fără T.V.A., din care construcții şi montaj (C+M) 14.148.090,59 lei cu T.V.A. respectiv 11.889.151,75 lei fără T.V.A.

b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă – elemente fizice/capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

Indicatori minimali:

Funcțiunea propusă: Construcții administrative și social-culturale regimul de înălțime: S + P + 2E + M/ET3

înălțimea maximă coamă: 22.35 m (turn)

înălțimea maximă coamă streașină: 21.33 (turn)

suprafață construită: 1932.00 mp

suprafață construită desfășurată: 6724.00 mp

Indicatori de performanță:

Reabilitarea și dotarea imobilului în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității muzeului – de vizitare, expunere, restaurare.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Valoarea total generală a investiţiei este de 18.496.540,49 lei cu T.V.A., respectiv 15.564.192,28 lei fără T.V.A., din care construcții şi montaj (C+M) 14.148.090,59 lei cu T.V.A. respectiv 11.889.151,75 lei fără T.V.A.

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 16 luni.

Având în vedere cele de mai sus,

raportat la prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

art. 7 alin. (6) şi art. 10 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare,

art. 182 alin. (4) cu trimitere la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM:

reaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat, aferent investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului „Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources”, acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ștern Felicia Cristina | ŞEF SERVICIU, Barta Bianca Melania |
| --- | --- |
| VIZAT JURIDIC, Leş Lavinia Ramona | MANAGER PROIECT, Janko Szep Istvan Tamas |

Red./Tehn. J.Sz.I.T

- ROMÂNIA                                                                                            ANEXA nr. 1

JUDEŢUL SATU MARE                                       la Proiectul de Hotărâre nr. ________/_________

CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE

PRINCIPALII

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai investiției propuse a fi realizată în cadrul proiectului ,,Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources” acronim EASYDOOR, cod proiect ROHU456

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției, actualizați vor fi:

A. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimata în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general.

Valoarea total generală a investiţiei este de 18.496.540,49 lei cu T.V.A., respectiv 15.564.192,28 lei fără T.V.A., din care construcții şi montaj (C+M) 14.148.090,59 lei cu T.V.A. respectiv 11.889.151,75 lei fără T.V.A..

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacitați fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice in vigoare

Funcțiunea propusă: Construcții administrative şi social-culturale regimul de înălțime: S + P + 2E + M/ET3

Înălțimea maximă coamă: 22,35 m (turn)

Înălțimea maximă coamă streașină: 21,33 (turn)

Suprafață construită propusă: 1932.00 mp

Suprafață construită desfășurată propusă: 6724.00 mp

Indicatori de performanță: Reabilitarea și dotarea imobilului în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității muzeului – de vizitare, expunere, restaurare.

C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultate/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții.

Indicatorii financiari: Valoarea total generală a investiţiei este de 18.496.540,49 lei cu T.V.A., respectiv 15.564.192,28 lei fără T.V.A., din care construcții şi montaj (C+M) 14.148.090,59 lei cu T.V.A. respectiv 11.889.151,75 lei fără T.V.A.

D. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții exprimată în luni: 16 luni.

PREŞEDINTE,                                                              	DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ

Pataki Csaba                                                                           Ștern Felicia Cristina

Red./Tehn. J.Sz.I.T

5 ex